| Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  | «Удмурт Элькунысь ##### Кизнер ёрос ##### муниципал округ» ##### муниципал кылдытэтлэн Администрациез |
| --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| ## от 10 июня 2024 года | № | 187 |
| --- | --- | --- |

п. Кизнер

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 83-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в Кизнерском районе в 2024 году

В связи с подготовкой и проведением  мероприятий, посвященных 83-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., с целью качественной и своевременной подготовки и проведения указанных мероприятий, на основании Устава муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»

1. Утвердить прилагаемые:

- состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 83-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.  в 2024 году  в муниципальном образовании «Кизнерский район» (приложение № 1);

-  план подготовки  и проведения  мероприятия, посвященного 83-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.  в 2024 году  в Кизнерском  районе   (приложение  № 2).

2. Организовать и провести 22 июня 2024 года мероприятия, посвященные 83-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

3. Рекомендовать Управлению сельского хозяйства и развития сельских территорий и начальникам территориальных отделов организовать и провести мероприятия, посвященные 83-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. на подведомственных территориях.

4. Рекомендовать районным  СМИ организовать освещение мероприятий, посвященных 83-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

5.  Контроль за  исполнением  настоящего распоряжения  возложить на заместителя главы Администрации Кизнерского района  В.С. Орехову.

Глава Кизнерского района                                                                                   А.И. Плотников

Проект подготовил:

Заместитель главы Администрации

Кизнерского района                                                                                                 В.С. Орехова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового отдела                                                                             А.С. Овсянников

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Кизнерского района

от  10   июня   2024  г.  № 187

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению  мероприятий, посвященных 83-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

в муниципальном образовании «Кизнерский район» в 2024 году

| Плотников А.И. |  | - глава Кизнерского района, председатель районного организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Орехова В.С. |  | - заместитель главы Администрации Кизнерского района, заместитель председателя районного организационного комитета; |
| Степанова Е.В. |  | - директор БУ «Молодежный центр «Ровесник», секретарь организационного комитета |
| Члены районного организационного комитета: |  |  |
| - - | Акачева И.Н. Габуния Л.И. | начальник отдела культуры и молодежной политики Администрации Кизнерского района; директор МУК МРДК «Зори Кизнера»; |
| - | Александров Д.Н. | начальник межмуниципального отдела МВД России «Кизнерский» (по согласованию); |
| - | Айкашева Н.С. | начальник Управления образования Администрации Кизнерского района; |
| - | Копылова Р.В. | - руководитель Аппарата главы района, районного Совета депутатов и Администрации района; |
| - | Николаев Р.П. | - заместитель главы Администрации Кизнерского района – начальник Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий, |
| - | Щинова О.Ю. | главный редактор автономного учреждения УР «Редакция газеты «Новая жизнь» (по согласованию); |
| - | Колзин А.В. | председатель районного Совета ветеранов (по согласованию); |
| - | Ключникова А.С. | начальник ТО «Кизнерский». |

Заместитель главы Администрации

Кизнерского района                                                                                                 В.С. Орехова

Приложение № 2

к распоряжению  Администрации Кизнерского района

от  10  июня 2024 года № 187

ПЛАН

подготовки и проведения торжественно-памятного мероприятия, посвященного 83-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в муниципальном образовании «Кизнерский район» в 2024 году

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление сметы расходов на проведение памятного мероприятия | до 17.06.2024 г. | Николаев Р.П. |
| 2. | Подготовка списка приглашенных лиц. | до 17.06.2024 г. | Копылова Р.В. |
| 3. | Выступление для Главы района, объявление в районную газету «Новая жизнь» о проведении мероприятия. | до 14.06.2024 г. | Копылова Р.В. |
| 4. | Сценарий мероприятия, выставки | до 20.06.2024 г. | Акачева И.Н. Габуния Л.И. |
| 5. | Работа по явке на мероприятие. | до 21.06.2024 г. | Копылова Р.В. Степанова Е.В. Айкашева Н.С. |
| 6. | Митинг | 22.06.2024 г. 9.00 ч. - 9.30 ч. ул. Советская с д.д. 1,2 до д.27 | Орехова В.С. |
| 7. | Ответственные за выступающих | до 22.06.2024 г. | Орехова В.С. |
| 8. | Возложение цветов | 22.06.2024 г. | Копылова Р.В. |
| 9. | Акция «Свеча памяти» (ночное мероприятие) | 21.06.-22.06.2024 г. 23.45.ч - 00.30 ч. ул. Советская с д.д. 1,2 до д.27 | Степанова Е.В. Айкашева Н.С. Ключникова А.С. |
| 10. | Охрана общественного порядка. | 21.06.-22.06.2024 г. 23.45.ч - 00.30 ч.; 22.06.2024 г. 9.00 ч.- 9.30 ч. ул. Советская с д.д. 1,2 до д.27 | Александров Д.Н. Ключникова А.С. Орехова В.С. |
| 11. | Обеспечение медицинской помощи | 22.06.2024 г. 9.00 ч.- 9.30 ч. ул. Советская с д.д. 1,2 до д.27 | Орехова В.С. |

Заместитель главы Администрации

Кизнерского района                                                                                                В.С. Орехова