Заключение по подпрограмме  «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» составил  1,39 балла. Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Существующая нормативно-правовая база в полной мере обеспечивает реализацию программы. В ходе исполнения программы ее ресурсное обеспечение осуществлялось за счет средств бюджета Кизнерский район. Общий объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы в 2025 году составил 53592,4 тыс. руб Процент освоения выделенных средств из бюджета района на ресурсное обеспечение программных мероприятий составил 86 %.

К реализации в 2025 году было запланировано 6 мероприятий, из них все были реализованы.

Реализацию мероприятий программы следует продолжить.