Отчет о ходе выполнения  программы «Стимулирование улучшения  жилищных условий»

за 2025 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Кизнерский  район» на реализацию муниципальной программы:

| Наименование мероприятия программы | Расходы бюджета муниципального образования «Кизнерский район», тыс. руб. |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План на отчетный год (по программе) | План на отчетный период (с учетом изменений) | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| Предоставление мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде частичной компенсации произведенных расходов на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению | 2575,2 | 2575,2 | 259,9 | 10 | 10 |
| 4.2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в т.ч молодых специалистов и молодых семей | 813,96 | 813,96 | 813,96 | 100 | 100 |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Наименование программы | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| Подпрограмма 4.1 Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг | Всего | 409,1 | 203,2 | 49,6 |
|  | бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртская Республика» |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета муниципального образования «Кизнерский район» | х | х | х |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | х | х | х |
|  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 2575,28 | 259,9 | 10 |
|  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | х | х | х |
|  | субвенции из бюджетов поселений | х | х | х |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | х | х | х |
|  | иные источники | х | х | х |
| 4.2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | Всего | 813,96 | 813,96 | 100 |
|  | бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртская Республика» |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета муниципального образования «Кизнерский район» | х | х | х |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | х | х | х |
|  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 813,96 | 813,96 | 100 |
|  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | х | х | х |
|  | субвенции из бюджетов поселений | х | х | х |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | х | х | х |
|  | иные источники | х | х | х |

Отчет о выполнении основных мероприятий подпрограммы

| Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4.1. «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде частичной компенсации произведенных расходов на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению | Отдел по строительству, ЖКХ, транспорта и связи Управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  | 2025 | 2025 |  | Снижение роста обращений граждан по предоставлению субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, в связи увеличением доходов граждан | 99 семей воспользовались субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |
| 4.2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в т.ч молодых специалистов и молодых семей | Отдел по строительству, ЖКХ, транспорта и связи Управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  | 2025 | 2025 |  | Снижение роста обращений граждан по признанию нуждающихся в жилом помещении по договору социального найма | 1семья воспользовались субсидией |  |  |  |

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4.1. «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Согласно Административному регламенту по оказанию услуги, муниципальные задания не выделяются |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4.2. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Согласно Административному регламенту по оказанию услуги, муниципальные задания не выделяются |  |  |  |  |

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4.1. «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно - коммунальных услуг»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество семей – получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Чел. | 99 | 90 | 99 | +9 | 110 | 100 | х |
| Подпрограмма 4.2. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в т.ч молодых специалистов и молодых семей | семьи | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |  |

Оценка эффективности  программы «Стимулирование улучшения  жилищных условий»  за 2025 год

| Муниципальная программа (подпрограмма) | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭМП | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС |
| Подпрограмма 4.1. «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно - коммунальных услуг» | Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | Отдел по строительству, ЖКХ, транспорту и связи | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 1 |
| Подпрограмма 4.2. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий» | Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | Отдел по строительству, ЖКХ, транспорту и связи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Заключение по подпрограмме

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения

Заключение по подпрограмме

«Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации программы  «Стимулирование улучшения  жилищных условий» составил  1 балл. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы   высокая.

Существующая нормативно-правовая база в полной мере обеспечивает реализацию программы. В ходе исполнения программы ее ресурсное обеспечение осуществлялось за счет средств бюджета Кизнерский район. Общий объем средств на реализацию мероприятий программы в 2025 году составил  1073,86 тыс. руб.