Отчет о ходе выполнения муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2028 годы»

за 2025 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»

на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2028 годы | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 473 | 01 | 11 | 1100000000 | 240 | 994,3 | 994,3 | 994,3 | 100 | 100 |
| 11 |  | 1 |  |  | Мероприятия в области имущественных и земельных отношений | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 473 | 01 | 11 | 1100000000 | 240 | 994,3 | 994,3 | 994,3 | 100 | 100 |
| 11 |  | 1 | 12 |  | Подготовка документов и заключение муниципальных контрактов для проведения закупок по оказанию услуг в области кадастровой деятельности | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 473 | 01 | 11 | 1100105690 | 240 | 481,2 | 181,6 | 181,6 | 100 | 100 |
| 11 |  | 1 | 13 |  | Подготовка документов и заключение муниципальных контрактов для проведения закупок по оказанию услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 473 | 01 | 11 | 1100160090 | 240 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 100 | 100 |
| 11 |  | 1 | 14 |  | Проведение комплексных кадастровых работ | Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 473 | 01 | 11 | 1100107930 | 240 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 100 | 100 |
| 11 |  | 1 | 19 20 21 22 23 |  | 19. Снятие с государственного кадастрового учета объектов недвижимости в рамках проведения работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 20. Регистрация права на объекты недвижимости в рамках проведения работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 21.Составление актов осмотров в рамках проведения работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 473 | 01 | 11 | 1100106290 | 240 | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | 22. Направление запросов в рамках проведения работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 23. Принятие решений о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2028 годы | Всего | 994,3 | 994,3 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 994,3 | 994,3 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 350,5 | 350,5 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 643,8 | 643,8 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель программы, основного мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат. Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2028 годы | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 годы | 2025 |  |  |
| 11 |  | 1 |  | Мероприятия в области имущественных и земельных отношений | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 годы | 2025 |  |  |
| 11 |  | 1 | 1 | Наполнение реестра и ведение учета муниципального имущества | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | 2020-2028 годы | 2025 | 1.Использование имущества муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и земельных участков на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 2.Создание инвестиционной привлекательности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» для развития бизнеса. 3.Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». | На 01.01.2026 года в Реестре муниципального имущества учитывалось 1415 объектов недвижимого имущества, в том числе объектов жилищного фонда – 156. Площадь объектов капитального строительства, находящихся в собственности МО – 171864,6 кв.м., в том числе площадь объектов жилищного фонда – 9407 кв.м. Протяженность объектов капитального строительства, находящихся в собственности МО – 1002549 м. По состоянию на 01.01.2026 года в Реестре муниципального имущества учитывалось 818 объектов движимого имущества на сумму 579593,2 тыс. руб., в том числе объектов автотранспорта – 106 на сумму 115222 тыс. руб. Количество объектов капитального строительства, находящихся в казне МО – 465. Площадь объектов капитального строительства, находящихся в казне МО – 32741 кв.м. Протяженность объектов капитального строительства, находящихся в казне МО – 488390 м. Количество объектов капитального строительства, поставленных на кадастровый учет, право собственности МО на которые зарегистрированные в ЕГРН – 1331. Количество объектов капитального строительства, находящихся в собственности МО, переданных в аренду – 207. Площадь объектов капитального строительства, находящихся в собственности МО, переданных в аренду – 741,04 кв. м |
| 11 |  | 1 | 2 | Ведение учета муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | 2020-2028 годы | 2025 | 1.Использование имущества муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и земельных участков на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 2.Создание инвестиционной привлекательности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» для развития бизнеса. 3.Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». | На 01.01.2026 года в Кизнерском районе осуществляют деятельность 2 муниципальных унитарных предприятий: - МУП «Кизнерский коммунальный комплекс»; - МУП «Служба заказчика Кизнерского района». На праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями закреплено 466 объектов недвижимого имущества. Площадь объектов капитального строительств, закрепленных на праве хозяйственного ведения за МУП – 14870,6 кв.м. Протяженность объектов капитального строительства, закрепленных на праве хозяйственного ведения за МУП – 302049 м. |
| 1 |  | 1 | 3 | Управление и распоряжение имущественными комплексами муниципальных унитарных предприятий Кизнерского района . | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | 2020-2028 годы | 2025 | 1.Использование имущества муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и земельных участков на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 2.Создание инвестиционной привлекательности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» для развития бизнеса. 3.Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». | Приватизация имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий не планировалась. |
| 11 |  | 1 | 4 | Управление и распоряжение имуществом муниципальных учреждений Кизнерского района . | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | 2020-2028 годы | 2025 | 1.Использование имущества муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и земельных участков на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». | На 01.01.2026 года в Кизнерском районе учитывается 35 муниципальных учреждений, в том числе: - бюджетных 28; - казенных 7; - автономных 0. Количество объектов капитального строительства, закрепленных на праве оперативного управления за бюджетными учреждениями – 217. Площадь объектов капитального строительства, закрепленных на праве оперативного управления за бюджетными учреждениями – 112995 кв.м. Протяженность объектов капитального строительства, закрепленных на праве оперативного управления за бюджетными учреждениями – 25332 м. Количество объектов капитального строительства, закрепленных на праве оперативного управления за казенными учреждениями – 273. Площадь объектов капитального строительства, закрепленных на праве оперативного управления за казенными учреждениями – 11258 кв.м. Протяженность объектов капитального строительства, закрепленных на праве оперативного управления за казенными учреждениями – 186778м. |
| 11 |  | 1 | 5 | Управление и распоряжение находящимися в собственности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» долями в уставном капитале хозяйственных обществ. | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | 2020-2028 годы | 2025 | 1.Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». | В собственности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» имеются акции АО «Газпром газораспределение Ижевск» в количестве 65025 штук. Доходы от акций в отчетном периоде составили 0 рублей. |
| 11 |  | 1 | 6 | Подготовка документов для проведения аукционов по приватизации муниципального недвижимого имущества и заключение договоров купли-продажи муниципального недвижимого имущества. | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 годы | 2025 | 1.Использование имущества муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и земельных участков на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 2.Создание инвестиционной привлекательности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» для развития бизнеса. 3.Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». | За отчетный период проведены мероприятия по подготовке и проведению аукционов по продаже объектов муниципального имущества. Продано имущества на сумму 2183,0 тыс. руб. . |
| 11 |  | 1 | 7 | Подготовка документов по приему государственного имущества из собственности Российской Федерации в муниципальную собственность Кизнерского района. | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 годы | 2025 | 1.Использование имущества муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и земельных участков на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 2.Создание инвестиционной привлекательности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» для развития бизнеса. 3.Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципального образования Кизнерский район Удмуртской Республики». | В 2025 году из федеральной собственности в собственность муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» объекты не принимались: Из |
| 11 |  | 1 | 8 | Подготовка документов по передаче муниципального имущества Кизнерского района в собственность Удмуртской Республики и по приему государственного имущества из собственности Удмуртской Республики в муниципальную собственность Кизнерского района. | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 годы | 2025 | 1.Использование имущества муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и земельных участков на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 2.Создание инвестиционной привлекательности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» для развития бизнеса. 3.Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». | Из собственности Удмуртской Республики в собственность муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в 2025 году принято: - земельный участок с кадастровым номером 18:13:059075:19; - площадка ГТО (с. Кизнер) на сумму 2572098,31 руб.; - книги на сумму 58775,57 руб.; - иное движимое имущество на сумму 1494 руб. |
| 11 |  | 1 | 9 | Наполнение реестра и ведение учета земель (земельных участков), находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». | Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 годы | 2025 | 1.Использование имущества муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и земельных участков на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 2.Создание инвестиционной привлекательности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» для развития бизнеса. 3.Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В собственности муниципального образования имеется 974 земельных участков. Площадь земельных участков, находящихся в собственности МО – 61823726 кв. м. Количество земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования – 299. Площадь земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования – 1709903 кв.м. Количество земельных участков, находящихся в казне – 675. Площадь земельных участков, находящихся в казне МО – 60113823 кв. м. Количество земельных участков, находящихся в казне, предоставленных в аренду –91. Площадь земельных участков, находящихся в казне МО, предоставленных в аренду –46001569 кв.м. Количество земельных участков, находящихся в казне МО, предоставленных в безвозмездное пользование – 2. Площадь земельных участков, находящихся в казне МО, предоставленных в безвозмездное пользование – 1295 кв.м. Количество земельных участков свободных от прав третьих лиц, находящихся в казне МО – 582. Площадь земельных участков свободных от прав третьих лиц, находящихся в казне МО – 14110959 кв.м. Количество земельных долей, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности – 428. Площадь земельных долей, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности –28247700 кв.м. Количество договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности МО –56. |
| 11 |  | 1 | 10 | Наполнение реестра аренды и ведение учета земель (земельных участков), находящихся в государственной неразграниченной собственности на территории Кизнерского района | Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 годы | 2025 год | 1.Использование имущества муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и земельных участков на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 2.Создание инвестиционной привлекательности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» для развития бизнеса. 3.Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». | Количество земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности и учтенных в МО – 633. Площадь земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности и учтенных в МО – 38332542 кв.м . Количество земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности и учтенных в МО, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования – 2. Площадь земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности и учтенных в МО, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования – 2728 кв.м. Количество земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности и учтенных в МО, предоставленных в аренду – 599. Площадь земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности и учтенных в МО, предоставленных в аренду – 38184958 кв.м. Количество земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности и учтенных в МО, предоставленных в безвозмездное пользование – 1. Площадь земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности и учтенных в МО, предоставленных в безвозмездное пользование – 3102 кв.м. Количество земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности и учтенных МО, свободных от прав третьих лиц – 31. Площадь земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности и учтенных МО, свободных от прав третьих лиц – 141754 кв.м. 411 действующих договоров аренды земельных участков. В 2025 году земельные участки на торгах не предоставлялись. Без проведения торгов в аренду в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации предоставлено 19 земельных участков: -1 земельный участок для индивидуального жилищного строительства (по Закону УР от 16 декабря 2002 г. N 68-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики»), площадью – 1200 кв.м, годовая арендная плата – 714,56 руб.; -3 – для индивидуального жилищного строительства, площадью 3035 кв.м, годовая арендная плата – 14555,45 руб.; -13 - для сельскохозяйственного использования, площадью 631747 кв.м, годовая арендная плата – 10256,46 руб. - 2 – под объектами для предпринимательской деятельности, площадью - 2507 кв. м, годовая арендная плата – 52 810,65 руб.; Заключено 35 договоров купли – продажи земельных участков собственникам объектов капитального строительства, на площади 38203 кв.м. Сумма поступления составила 660635,20 руб. Заключено соглашения о перераспределении земельных участков из государственной неразграниченной собственности, общей площадью 352 кв.м на 53912,10 руб. |
| 11 |  | 1 | 11 | Подготовка документов и заключение муниципальных контрактов для проведения закупок по оказанию услуг в области кадастровой деятельности | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 годы | 2025 год | 1.Использование имущества муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и земельных участков на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 2.Создание инвестиционной привлекательности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» для развития бизнеса. 3.Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». | В 2025 году заключено: - 17 муниципальных контрактов на оказание услуг в области кадастровой деятельности на сумму 483,6 тыс. руб. |
| 11 |  | 1 | 12 | Подготовка документов и заключение муниципальных контрактов для проведения закупок по оказанию услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки. | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 годы | 2025 | 1.Использование имущества муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и земельных участков на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 2.Создание инвестиционной привлекательности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» для развития бизнеса. 3.Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В 2025 году заключены муниципальные контракты по оказанию услуг по оценке рыночной стоимости объектов оценки на сумму 103,5 руб. . |
| 11 |  | 1 | 13 | Проведение комплексных кадастровых работ | Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 годы | 2025 | 1.Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». | В целях реализации государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственным имуществом» в 2025 году был заключен муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении 14 кадастровых кварталов: - с БУ УР «ЦКО БТИ» на сумму 229,3 тыс. руб. По результатам проведенных работ сведения о 604 объектах недвижимости и земельных участках внесены в ЕГРН. |
| 11 |  | 1 | 14 | Проведение муниципального земельного контроля на территории Кизнерского района | Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 годы | 2025 | 1.Создание инвестиционной привлекательности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» для развития бизнеса. 2.Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». | Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от 10 декабря 2021 года № 4/12. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль на основе управления рисками причинения вреда (ущерба). Земельные участки отнесены к умеренной категории риска распоряжением Администрации от 24.06.2022 г. № 269 и размещены на официальном сайте района. В 2025 году проведены: профилактические мероприятия: - проведено 30 консультаций граждан и юридических лиц по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля; - выдано 15 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Контрольные мероприятия: - 8 мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом на землях сельскохозяйственного назначения – наблюдение за соблюдением обязательных требований. Выявлены нарушения в виде зарастания земельных участков древесно-кустарниковой растительностью на 8 земельных участков, на площади 744,3 га. Мониторинг поступления платежей по договорам аренды земельных участков: должникам направлено 12 претензий, 6 из которых удовлетворено, 2 – частично. |
| 11 |  | 1 | 15 | Оказание муниципальных услуг в сфере имущественных и земельных отношений. | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 годы | 2025 | 1.Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». | В 2025 году оказано 303 муниципальных услуги. |
| 11 |  | 1 | 16 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на недвижимое имущество и земельные участки . | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 годы | 2025 | 1.Использование имущества муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и земельных участков на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». 2.Создание инвестиционной привлекательности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» для развития бизнеса. 3.Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». | В течение 2025 года право собственности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» зарегистрировано: - на 251 объект недвижимости; - 24 земельных участков; - 356 земельных долей; Поставлено на кадастровый учет: - 251 – объектов недвижимости; - 40 – земельных участков. |
| 11 |  | 1 | 17 | Выполнение функции администратора доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». Осуществление учета и контроля за правильностью начисления, полнотой и своевременностью внесения платежей и пеней по ним в бюджет. | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 годы | 2025 | 1.Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». | План по поступлениям доходов (имущество и земля) выполнен на 99,3 % Всего доход за 2025 год – 22 490,6 тыс.руб. Земельный налог – 10 126,5 тыс. руб. Налог на имущество – 3 180,4 тыс. руб. Аренда земля – 4 586,8 тыс. руб. Аренда имущество – 1699,4 тыс.руб. Продажа имущество – 1381,0 тыс. руб. Продажа земля –714,5 тыс. руб. Дивиденды – 0 тыс. руб. Продажа иного имущества – 802,0 тыс. руб. План на 2025 год – 22 643 тыс. руб. Земельный налог –10 061,0 тыс. руб. Налог на имущество – 2 777,0 тыс. руб. Аренда земля –6105,0 тыс. руб. Аренда имущество – 1600,0 тыс. руб. Продажа имущество –450,0 тыс. руб. Продажа земля –1250,0 тыс. руб. Дивиденды – 0 тыс. руб. Продажа иного имущества – 400,0 тыс. руб. |
| 11 |  | 1 | 18 | Снятие с государственного кадастрового учета объектов недвижимости в рамках проведения работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 | 2025 |  | В рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости с кадастрового учета снято:- 3327 объектов капитального строительства и земельных участков. |
| 11 |  | 1 | 19 | Регистрация права на объекты недвижимости в рамках проведения работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 | 2025 | Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории Кизнерского района. | В рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости зарегистрировано право: - на 1306 объектов капитального строительства и земельных участков. |
| 11 |  | 1 | 20 | Составление актов осмотров в рамках проведения работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 | 2025 |  | В рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости составлено 347 актов осмотра объектов недвижимости. |
| 11 |  | 1 | 21 | Направление запросов в рамках проведения работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 | 2025 | Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории Кизнерского района. | В рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости направлено 2002 запроса. |
| 11 |  | 1 | 22 | Принятие решений о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | Сектор по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами | 2020-2028 | 2025 | Увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории Кизнерского района. | В рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости решения о выявлении правообладателей не принимались. |

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре имущества муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». | %. | 87 | 90 | 94 | 4 | 4 | 108 | Из 1415 объектов недвижимого имущества зарегистрированы права на 1331 объект недвижимости муниципальной собственности Кизнерского района и внесены в ЕГРН. Показатель в сравнении с 2024 годом увеличился в связи с проведением кадастровых работ по постановке на кадастровый учет и регистрацией права муниципальной собственности |
|  |  | 2 | Доля объектов недвижимого имущества, входящих в состав имущества казны муниципального образования Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», учтенных в Реестре имущества муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от общего количества недвижимого имущества, учтенных в Реестре. | % | 31 | 35 | 33 | -2 | -6 | 106 | Из 1415 объектов недвижимого имущества в казне 465 объектов. Показатель в сравнении с 2024 годом увеличился в связи с включением жилищного фонда в казну Кизнерского района |
|  |  | 3 | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», от общего количества земельных участков, учтенных в Реестре земельных участков муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Права на 974 земельных участков, находящиеся в собственности Кизнерского района зарегистрированы и внесены в ЕГРН |
|  |  | 4 | Доля земельных участков, входящих в состав казны муниципального образования Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», учтенных в Реестре земельных участков муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от общего количества земельных участков, учтенных в Реестре. | % | 67 | 60 | 71 | 11 | 18 | 106 | Из 974 земельных участков, находящихся в собственности Кизнерского района в казне находятся 675 земельных участков. Показатель в сравнении с 2024 годом увеличился по причине отказа собственников от земельных участков в рамках реализации 518-ФЗ, регистрацией и выделом невостребованных долей в муниципальную собственность |
|  |  | 5 | Площадь земельных участков, предоставленных в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения. | га | 2,96 | 0,8 | 2,47 | 1,67 | 209 | 83 | Целевой показатель по сравнению с 2024 годом уменьшился в связи с уменьшением подачи заявлений граждан на предоставление муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для жилищного строительства. |
|  |  | 6 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного строительства) в расчете на 10 тыс. человек населения. | га | 7,06 | 1,07 | 0,8 | -0,27 | -25 | 11 | Целевой показатель по сравнению с 2024 годом уменьшился в связи с уменьшением подачи заявлений граждан и юридических лиц и размером земельных участков на предоставление земельных участков для иного строительства. |
|  |  | 7 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Кизнерского района. | % | 74 | 75 | 72 | -3 | -4 | 97 | Налогообложению земельным налогом подлежат 55311 га, находящихся в собственности граждан, юридических лиц и в пользовании юридических лиц. Показатель в сравнении с 2024 годом уменьшился в связи с отказом собственников земельных участков, подлежащих налогообложению |
|  |  | 8 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | В Кизнерском районе учитывается 47 МКД. Земельные участки под МКД поставлены на государственный кадастровый учет. |
|  |  | 9 | Доля граждан, реализовавших своё право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Показатель по сравнению с 2024 годом не изменился. В 2025 году поступило 1 заявление на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства (по Закону УР от 16 декабря 2002 г. N 68-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики С гражданами, подавшими заявление заключен договор аренды земельного участка. |
|  |  | 10 | Количество предоставленных муниципальных услуг в сфере имущественных и земельных отношений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом. | Ед. | 309 | 250 | 303 | 53 | 21 | 98 | Показатель в сравнении с 2024 годом уменьшился в связи с уменьшением подачи заявлений граждан и юридических лиц на оказание муниципальных услуг. |
|  |  | 11 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены мероприятия по выявлению правообладателей и обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правообладателях в установленном статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядке, в общем количестве объектов недвижимости, правообладатели которых подлежат выявлению в соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | % | 53 | 75 | 83 | 8 | 11 | 157 | Всего объектов недвижимости, по которым требуется проведение мероприятий – 8520. По состоянию на 01.01.2026 работа проведена в отношении 7094 объектов, что составляет - 83%. Показатель по сравнению с 2024 годом увеличился. Показатель увеличивается ежегодно на основании плана-графика по исполнению мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, в рамках реализации 518-ФЗ. |
|  |  | 12 | Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ и представленные в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав (в том числе объектов недвижимости, сведения о границах которых уточнены, установлены, по которым исправлены кадастровые ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ объектов недвижимости). | Ед. | 261 | 290 | 604 | 314 | 108 | 231 | В целях реализации государственной программы Удмуртской Республики «Управление государственным имуществом» в 2025 году Кизнерскому району из бюджета Удмуртской Республики была предоставлена субсидия в целях софинансирования проведения комплексных кадастровых работ. Администрацией района был заключен муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении 14 кадастровых кварталов. По результатам проведенных работ сведения о 604 объектах недвижимости и земельных участках внесены в ЕГРН. Показатель по сравнению с 2024 годом увеличился. |
|  |  | 13 | Выполнение годового планового задания по поступлениям неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | % | 140 | 110 | 94 | -16 | -14 | 67 | План по поступлениям неналоговых доходов (имущество и земля) выполнен на 94 % Всего доход за 2025 год – 9183,7 тыс.руб. Аренда земля – 4 586,8 тыс. руб. Аренда имущество – 1699,4 тыс. руб. Продажа имущество – 1381,0 тыс. руб. Продажа земля –714,5 тыс. руб. Дивиденды – 0 тыс. руб. Продажа иного имущества – 802,0 тыс. руб. План на 2025 год – 9 805 тыс. руб. Аренда земля –6105,0 тыс. руб. Аренда имущество – 1600,0 тыс. руб. Продажа имущество –450,0 тыс. руб. Продажа земля –1250,0 тыс. руб. Дивиденды – 0 тыс. руб. Продажа иного имущества – 400,0 тыс. руб. Показатель по сравнению с 2024 годом уменьшился по причине завышенного плана по аренде за землю и с задолженностью по аренде за землю невозможную к взысканию. |
|  |  | 14 | Увеличение неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от поступления платежей от использования и распоряжения муниципальным имуществом и землями (земельными участками) на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» к уровню базового периода (2020 год). | % | 140 | 110 | 98 | -12 | -11 | 70 | Увеличение доходов к уровню базового периода (2020 год) составило – 98% Всего доход за 2025 год – 9183,7 тыс.руб. Аренда земля – 4 586,8 тыс. руб. Аренда имущество – 1699,4 тыс.руб. Продажа имущество – 1381,0 тыс. руб. Продажа земля –714,5 тыс. руб. Дивиденды – 0 тыс. руб. Продажа иного имущества – 802,0 тыс. руб. Всего доход за 2020 год – 9 403,2 тыс.руб. Аренда земля – 5771,0 тыс. руб. Аренда имущество –732 ,0 тыс. руб. Продажа земля – 1494,5 тыс. руб. Продажа имущество – 1143,0 тыс. руб. Дивиденды – 262,7 тыс. руб. Показатель по сравнению с 2024 годом уменьшился по причине завышенного плана по аренде за землю и с задолженностью по аренде за землю невозможную к взысканию. |

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 |  | Наименование программы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 473 | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | Согласно Административным регламентам по оказанию услуг, муниципальные задания не выделяются |  |  |  |  |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от 24.01.2025 года № 39 « О внесение изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы» | 24.01.2025 | 39 | В целях повышения эффективности муниципального управления, формирования программного бюджета Кизнерского района на 2025 и на плановый период 2026и 2027 годы |
| 2. | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» от 28.04.2025 года № 305 « О внесение изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2028 годы» | 28.04.2025 | 305 | В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 18.03.2024 г. № Пр-509 |

Заключение по программе

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2028 годы»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» составил 1 балл. Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Существующая нормативно-правовая база в полной мере обеспечивает реализацию программы. В ходе исполнения программы ее ресурсное обеспечение осуществлялось за счет средств бюджета Кизнерского муниципального округа (994,3 тыс. руб.). Ресурсное обеспечение программы на отчетный финансовый год было откорректировано.

Начальник Управления имущественных

и земельных отношений Администрации

Кизнерского района                                                                                       Плотникова С.И.

Результаты оценки эффективности муниципальной  подпрограммы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  | Управление имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |