МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА  НАСЕЛЕНИЯ»

НА 2020-2025 ГОДЫ

п. Кизнер

2019

«Социальная  поддержка  населения» на 2020-2025 годы.

Содержание.

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы «Социальная  поддержка  населения» на 2020-2025 годы

1. Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»

2. Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения».

Приложения:

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования.

Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Кизнерского района.

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

Муниципальная программа

«Социальная  поддержка  населения» на 2020-2025 годы.

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Социальная поддержка населения» на 2020-2025 годы |
| --- | --- |
| Подпрограммы | 1. «Социальная поддержка семьи и детей»; 2. «Социальная поддержка старшего поколения». |
| Координатор программы | Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», курирующий вопросы социальной сферы. |
| Ответственные исполнители | Администрация МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; Отдел по физической культуре и спорту Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |
| Соисполнители подпрограмм | Управление образования Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР»; Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; Отдел по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Управления архитектуры и градостроительства Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; Сектор физической культуры и спорта Управления образования Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; Отдел ЗАГС Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; МБУ «Молодежный центр «Ровесник». |
| Цели и задачи муниципальной программы | стабилизация демографической ситуации в Кизнерском районе; уреализация государственной семейной политики; повышение качества жизни семей с детьми, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности; государственная поддержка семей, находящихся в особых обстоятельствах; крепление и развитие института семьи в Кизнерском районе; Создание условий для повышения качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, создание условий для развития беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры маломобильных групп населения, содействие активному участию пожилых людей в жизни общества. - предоставление адресной социальной поддержки гражданам старшего поколения; - поддержка деятельности общественных организаций ветеранов и инвалидов; - обустройство социально-значимых объектов пандусами, поручнями, средствами ориентации для маломобильных групп населения; - организация работы по созданию любительских объединений и клубов по интересам для граждан старшего поколения, первичных ветеранских организаций, по активному участию граждан старшего поколения в жизни общества. |
| Целевые показатели | Целевые показатели определены по подпрограммам муниципальной программы. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2020-2025 годы. Этапы реализации программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение | Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»: объём бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 64823,15тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: в 2020 году – 17513,1 тыс. рублей; в 2021 году – 17521,0 тыс. рублей; в 2022 году – 17521,0 тыс. рублей; в 2023 году – 4094,67 тыс. рублей; в 2024 году – 4090,19 тыс. рублей; в 2025 году – 4083,19 тыс. рублей. Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения»: Общий объем финансирования мероприятий программы за 2020-2025 годы за счет средств бюджета Кизнерского района составит 12021,0 тыс. руб. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Кизнерского района по годам реализации муниципальной программы Годы реализации; Всего; Собственные средства бюджета Кизнерского района (тыс. руб.); Субвенции из бюджета УР. 2020; 1755,0; 55,0; 1700,0. 2021; 1755,0; 55,0; 1700,0. 2022; 1755,0; 55,0; 1700,0. 2023; 2252,0; 60,0; 2192,0. 2024; 2252,0; 60,0; 2192,0. 2025; 2252,0; 60,0; 2192,0. итого; 12021,0; 345,0; 11676,0. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Кизнерского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Данные цифры носят ориентировочный характер. Фактическое финансирование будет осуществляться в соответствии с утверждаемыми годовыми бюджетами. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»: в результате реализации подпрограммы к 2025 году ожидаются: увеличение числа зарегистрированных многодетных семей до 325 семей; сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 100 человек; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 90 процентов; Эффективностью подпрограммы является укрепление и развитие института семьи. Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения»: - улучшение качества жизни и повышение степени социальной защищенности граждан пожилого возраста; - повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста и повышение активности граждан старшего поколения в жизни общества, упрочнение социальных связей; - улучшение среды проживания маломобильных групп населения. |

Муниципальная программа Кизнерского района

«Социальная  поддержка  населения» на 2020-2025 годы.

Паспорт

муниципальной  подпрограммы Кизнерского района

15.1. «Социальная поддержка семьи и детей»

| Наименование подпрограммы | «Социальная поддержка семьи и детей» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |
| Соисполнители подпрограммы | Управление образования Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР»; Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; Отдел по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Управления архитектуры и градостроительства Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; Сектор физической культуры и спорта Управления образования Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; Отдел ЗАГС Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; МБУ «Молодежный центр «Ровесник»; |
| Срок реализации | 2020-2025 годы |
| Этапы | не предусмотрены |
| Цель | стабилизация демографической ситуации в Кизнерском районе; укрепление и развитие института семьи в Кизнерском районе |
| Задачи | реализация государственной семейной политики; повышение качества жизни семей с детьми, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности; государственная поддержка семей, находящихся в особых обстоятельствах |
| Целевые показатели (индикаторы) | число зарегистрированных многодетных семей (семья); количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (человек); доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в процентах; количество родителей, восстановленных в правах. |
| Ресурсное обеспечение | объём бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 64823,15тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: в 2020 году – 17513,1 тыс. рублей; в 2021 году – 17521,0 тыс. рублей; в 2022 году – 17521,0 тыс. рублей; в 2023 году – 4094,67 тыс. рублей; в 2024 году – 4090,19 тыс. рублей; в 2025 году – 4083,19 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | в результате реализации подпрограммы к 2025 году ожидаются: увеличение числа зарегистрированных многодетных семей до 325 семей; сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 100 человек; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 90 процентов; Эффективностью подпрограммы является укрепление и развитие института семьи. |

1. Характеристика сферы деятельности

Социальное и экономическое развитие  Кизнерского района, а также специфика его бюджетной обеспеченности и структуры социальных расходов определяют сложившуюся систему социальной поддержки семей с детьми. Улучшение демографической ситуации, помощь матерям и семьям с детьми, защита прав и интересов ребёнка определены в России и Удмуртской Республике как ключевые общенациональные задачи.

Актуальность подпрограммы, ее цели определяются необходимостью дальнейшего решения задач оказания социальной поддержки семьям с детьми, повышения престижа семьи и семейных ценностей, укрепления института  семьи как ресурса стабильного и устойчивого развития района, наиболее гармоничной формы жизнедеятельности и самореализации личности, рождения и воспитания детей, возрождения и сохранения духовно – нравственных  традиций семейных отношений. Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - одно из основных направлений социальной политики Кизнерского района. Требуют дальнейшего решения задачи повышения престижа семьи и семейных ценностей в общественном сознании, формирования здорового образа жизни, профилактики правонарушений несовершеннолетних.

На 1 января 2019 года в Кизнерском районе проживают 3629 семей с детьми. Детское население составляет 26,8 процента от общей численности населения района – 17 800 человек.   Ежегодно увеличивается количество зарегистрированных многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки.

Таб.№1

| год | 2016 | 2017 | 2018 | 9 мес.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление бесплатного питание учащимся из малообеспеченных многодетных семей (тыс.руб) | 2633,8 | 2667,0 | 2876,6 | 2623,0 |
| Предоставление компенсации стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (тыс.руб) | 701,5 | 560,0 | 476,2 | 309,0 |
| компенсация многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов (тыс.руб) | 999,6 | 1041,3 | 898,4 | 648,51 |
| итого | 4334,9 | 4268,3 | 4251,2 | 3580,51 |

За 9 месяцев 2019 года мерами социальной поддержки пользовались 356 многодетных семей, в сравнении:  в 2018- 350, в 2017 году -349 семей,  2016 году – 334  семьи,  то есть в Кизнерском районе ежегодно увеличивается количество многодетных семей, которые воспользовались мерами социальной поддержке.

Таб. 2

| год | 2016 | 2017 | 2018 | 9 мес. 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки | 334 | 349 | 350 | 356 |

Одной многодетной малообеспеченной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, предоставлена безвозмездная субсидия  в 2019 году в сумме -353 тыс. руб., в сравнении: 2018 год  - 1 семье 338,0 тыс. руб.

Таб. 3

| год | 2016 | 2017 | 2018 | 9 мес.2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество многодетных малообеспеченных семей, получивших безвозмездную субсидию | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сумма предоставления безвозмездной субсидии многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений (тыс. руб.) | 451,0 | 303,0 | 338,0 | 353,0 |

Отделом социальной, семейной политики и охраны прав детства осуществляются мероприятия семейной и демографической политики, охране прав детства.

На реализацию мероприятий семейной политики, оказание материальной поддержки семьям с детьми из местного бюджета направлено  более 30,0 тысяч рублей в соответствии  с муниципальной подпрограммой «Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2015-2021 годы Кизнерского района, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 10 марта 2014 года № 167 «Об организации разработки муниципальных программ муниципального образования «Кизнерский район» на среднесрочный период 2015-2019 годов» «Социальная поддержка населения».                                                                                                                                          В районе проводятся мероприятия, посвященные  Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности и Дню матери, Круглые столы для многодетных семей.

В отделе имеется программа «Информационно-аналитическая система мониторинга состояния семей с детьми до 18 лет» для получения систематизированной информации о социально-экономическом положении семей и принятия мер по оказанию им  поддержки.

В 2019 году Знаком отличия «Материнская слава» в соответствии с Указом Президента Удмуртской Республики  награждена многодетная женщина Зайцева Марина Ильинична, родившая и воспитавшая пятерых детей, проживающая в деревне Старая  Бодья.  Знак отличия дает право награжденным  женщинам – матерям на получение звания «Ветеран труда» и единовременной выплаты в сумме 15,0 тысяч рублей.

В июле 2019 года семья Кобровых Надежды Васильевны  и Геннадия Юрьевича, воспитавшие троих детей, семейный союз которых составил  более 30 лет, проживающая в деревне  Старые Копки, награждены общественной наградой - медалью «За любовь и верность».

Социально-экономическое развитие  района происходит на фоне следующей демографической динамики. Продолжающийся процесс старения населения определяется увеличением доли лиц старше трудоспособного возраста и некоторой стабилизацией численности детского населения за последние три года.

От уровня качества жизни семей зависит социально-экономическое и демографическое развитие района, проблемы демографии тесно связаны с социальными условиями жизни семей. Социальные проблемы затрагивают семью и отражаются на ее главной функции – деторождении.

| № | Устройство детей | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 9 мес. 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опека (попечительство) | 113 | 104 | 93 | 98 |
| 2 | Усыновление | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Патронатная семья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Приемная семья | 6 | 8 | 7 | 6 |

В целях реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  выплачено  более 6 млн. рублей на содержание детей данной категории и финансовое обеспечение приемных семей.

Органом опеки и попечительства выявляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и  решаются вопросы своевременного устройства детей в замещающие семьи и специализированные учреждения.  За 9 месяцев 2019 года переданы на воспитание в замещающие семьи – 6, 2018- 8 детей, оставшихся без попечения родителей.

Также в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются другие меры социальной поддержки, специалистами органа опеки и попечительства обследуются условия воспитания и содержания подопечных, усыновленных детей, решаются вопросы своевременного устройства детей в замещающие семьи и специализированные учреждения.

С опекунами, попечителями, патронатными воспитателями и приемными родителями проводятся собрания по вопросам обеспечения охраны прав детей, исполнения ими своих обязанностей.

Подпрограмма призвана обеспечить комплексный подход к созданию благоприятных условий стабилизации численности населения и дальнейшего демографического развития района.

Для формирования единого межведомственного подхода к решению социальных  проблем, объединения правовых и организационных мер, а также для закрепления позитивных тенденций, достигнутых вследствие реализации семейной политики в Кизнерском районе, оказания социальной поддержки семьям с детьми, необходим системный подход и комплексное решение социальных проблем программно-целевым методом.

2. Приоритеты, цели и задачи

Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере социально-экономического развития района, в рамках которой реализуется данная  подпрограмма, соответствуют приоритетам государственной политики Удмуртской Республики.   Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов и целей государственной политики, существующих проблем в сфере  семьи, материнства и детства, определены следующие цели и задачи подпрограммы.

Целями  подпрограммы являются:

1. Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи.

2. Укрепление ценностей семьи, материнства, отцовства,  защита прав  детства.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

1. Оказание социальной поддержки семьям с детьми.

2. Повышение престижа  семьи и семейных ценностей.

3. Укрепление института  семьи как ресурса стабильного и устойчивого развития района, наиболее гармоничной формы жизнедеятельности и самореализации личности, рождения и воспитания детей, возрождение и сохранение духовно – нравственных  традиций семейных отношений.

4. Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо:

- формировать среду - информационную, культурную, досуговую, спортивную и образовательную,  дружественную для семей с детьми;

- повышать экономическую активность семьи, предотвращать социальное иждивенчество и безответственность;

- оказывать поддержку новым формам и модернизировать традиционные формы работы с семьей и детьми;

- проводить мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.

3. Целевые показатели (индикаторы)

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

4. Сроки и этапы реализации

Срок реализации - 2015-2025 годы.

Этапы реализации подпрограммы

1-ый этап: 2015-2020 годы;

2-ой этап: 2020-2025 годы.

5. Основные мероприятия

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы  с указанием ответственных исполнителей, сроков реализации и непосредственных результатов представлен в приложении 2 к муниципальной программе. С учетом достигнутых результатов, а также в случае увеличения бюджетных возможностей за счет получения субсидии из бюджета Удмуртской Республики на софинансирование мероприятий подпрограммы, повышения эффективности бюджетных расходов по итогам конкурсного отбора, перечень основных мероприятий подпрограммы может быть уточнен.

6. Меры муниципального регулирования

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется ее исполнителями в соответствии с Планом основных мероприятий программы.

Информация о реализации мероприятий подпрограммы будет рассматриваться на сессиях районного Совета депутатов и на координационном Совете по делам семьи и социальной защите населения Администрации муниципального образования «Кизнерский район».

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются.

8. Взаимодействие с органами государственной власти и

местного самоуправления, организациями и гражданами

Исполнение переданных государственных полномочий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Удмуртской Республики от 05.05.2006 г. № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», Законом Удмуртской Республики от 23 июня 2006 г. № 29-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Удмуртской Республики от 06.03.2007 г. № 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,  Законом Удмуртской Республики от 17 марта 2008 г. № 6-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»,

В целях достижения целей и задач подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики в части решения следующих вопросов:

- социальная поддержка семей с детьми;

- оказание социально-психологической помощи семье и детям;

- защита прав и законных интересов детей.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством социальной  политики  и труда Удмуртской Республики, Министерством образования и науки УР.

Для взаимодействия с населением организован прием граждан Главой муниципального образования «Кизнерский район», заместителем главы Администрации района по социальным вопросам.

Мероприятия подпрограммы реализуются при участии Управления образования, МБУ МЦ «Ровесник», МО МВД РФ «Кизнерский», БУЗ УР «Кизнерская районная больница МЗ УР». Осуществляется взаимодействие с муниципальными образованиями сельских поселений.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями муниципальных услуг по организации и проведению мероприятий для семей с детьми, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения.

9. Ресурсное обеспечение

Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район» представлены в приложении 5 к муниципальной программе.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в приложении 6 к муниципальной программе.

Объемы финансирования подпрограммы и направления их использования могут быть уточнены с учетом достигнутых результатов в сфере повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Кизнерский район», а также в случае получения субсидии из бюджета Удмуртской Республики на софинансирование мероприятий программы, повышения эффективности бюджетных расходов по итогам конкурсного отбора.

10. Риски и меры по управлению рисками

Связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы. С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на:

- совершенствование форм статистического наблюдения в реализации муниципальной подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности;

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муниципальной подпрограммы.

К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Организационные риски.

Связаны с ошибками управления реализацией муниципальной программы. Непринятие мер по урегулированию организационных рисков может повлечь нецелевое  или неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной подпрограммы или нарушение сроков их выполнения.

Мерами по снижению организационных рисков являются:

- закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий муниципальной подпрограммы;

- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения данного риска.

2. Финансовые риски.

Недофинансирование мероприятий муниципальной подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Данные риски возникают по причине продолжительности срока реализации муниципальной подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от стабильного финансирования.

Мерами по снижению финансовых рисков являются:

- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами;

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов.

3. Социальные риски.

Одним из основных рисков является макроэкономическое условие развития Удмуртской Республики и как следствие отсутствие официальных источников доходов у граждан, имеющих право на меры социальной поддержки.

Для минимизации социальных рисков будет осуществляться:

- мониторинг исполнения действующего законодательства органами местного управления;

- мониторинг и оценка предоставления мер социальной поддержки.

4. Непредвиденные риски.

Связаны с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, с природными и техногенными катастрофами. Возникновение непредвиденных рисков может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

5. Информационные риски.

Связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы. С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации подпрограмм будет проводиться работа, направленная на:

- совершенствование форм статистического наблюдения в сфере реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности;

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муниципальной программы.

В целом, способом ограничения рисков будет являться мониторинг эффективности проводимых мероприятий, ежегодная корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Прямое экономическое регулирование предполагается осуществлять путем использования финансирования мероприятий по социальной поддержке семей с детьми в формах субвенций и субсидий, обеспечивающих предоставление населению различных мер социальной поддержки, выполнения мероприятий по укреплению и развитию института семьи.

В целом, способом ограничения рисков будет являться мониторинг эффективности проводимых мероприятий, ежегодная корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Прямое экономическое регулирование предполагается осуществлять путем использования финансирования мероприятий по социальной поддержке семей с детьми в формах субвенций и субсидий, обеспечивающих представление населению различных мер социальной поддержки, а также путем индексации размеров социальной поддержки в соответствии с нормами законодательства.

11. Конечные результаты и оценка эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы направлена в первую очередь на получение социальной эффективности.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:

- улучшить предоставление социальной поддержки семьям с детьми;

- улучшить основные показатели положения семьи и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- улучшить эффективность работы по предупреждению семейного неблагополучия,  профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде семейных ценностей.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы,  целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей, достигнутых в отчетном году, с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы.

15.2. Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Социальная поддержка старшего поколения» |
| --- | --- |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», курирующий вопросы социальной сферы |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». |
| Соисполнители подпрограммы | - Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Кизнерского района»; - Бюджетное учреждение здравоохранения «Кизнерская районная больница МЗ УР»; - МБУ МЦ «Ровесник»; - Отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; - Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; - Отдел по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Управления архитектуры и градостроительства Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; - Сектор физической культуры и спорта Управления образования Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Можге Удмуртской Республики (межрайонное); - Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»; |
| Цель | Создание условий для повышения качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, создание условий для развития беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры маломобильных групп населения, содействие активному участию пожилых людей в жизни общества. |
| Задачи подпрограммы | - предоставление адресной социальной поддержки гражданам старшего поколения; - поддержка деятельности общественных организаций ветеранов и инвалидов; - обустройство социально-значимых объектов пандусами, поручнями, средствами ориентации для маломобильных групп населения; - организация работы по созданию любительских объединений и клубов по интересам для граждан старшего поколения, первичных ветеранских организаций, по активному участию граждан старшего поколения в жизни общества. |
| Целевые индикаторы | - количество участников подпрограммы, получивших адресную социальную помощь; - количество обустроенных социально-значимых объектов пандусами, поручнями, в единицах; - количество любительских объединений и клубов по интересам для граждан старшего поколения, в единицах; - количество первичных ветеранских организаций, в единицах; - количество районных мероприятий, направленных на повышение роли старшего поколения в общественной жизни; - трудоустройство детей-инвалидов; - сумма привлеченных внебюджетных средств (тыс. руб.). |
| Сроки реализации | 2020-2025 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2020-2025 годы за счет средств бюджета Кизнерского района составит 12021,0 тыс. руб. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Кизнерского района по годам реализации муниципальной программы. Годы реализации; Всего; Собственные средства бюджета Кизнерского района (тыс. руб.); Субвенции из бюджета УР. 2020; 1755,0; 55,0; 1700,0. 2021; 1755,0; 55,0; 1700,0. 2022; 1755,0; 55,0; 1700,0. 2023; 2252,0; 60,0; 2192,0. 2024; 2252,0; 60,0; 2192,0. 2025; 2252,0; 60,0; 2192,0. итого; 12021,0; 345,0; 11676,0. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Кизнерского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Данные цифры носят ориентировочный характер. Фактическое финансирование будет осуществляться в соответствии с утверждаемыми годовыми бюджетами. |
| Ожидаемые конечные результаты | - улучшение качества жизни и повышение степени социальной защищенности граждан пожилого возраста; - повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста и повышение активности граждан старшего поколения в жизни общества, упрочнение социальных связей; - улучшение среды проживания маломобильных групп населения. |

- Характеристика сферы деятельности

По установлению Всемирной организации здравоохранения, человек в возрасте от 60 лет (мужчины), 55 лет (женщины) до 70 лет считается пожилым, в возрасте 75 лет – старым.

Объединение этих 2-х групп в одну, получило определение  «Старшее поколение» или население «Старше трудоспособного возраста».

Современная демографическая ситуация в Кизнерском районе, как и в целом по Удмуртской Республике, характеризуется тенденцией увеличения доли пожилых людей, что видно из приведенной таблицы.

Численность пенсионеров

|  | 01.01.2016г | 01.01.2017г | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число получателей пенсий, чел. | 6028 | 6063 | 6066 | 6204 |
| - в т.ч. по старости | 4788 | 4848 | 4925 | 5066 |
| - трудовой по инвалидности | 261 | 243 | 225 | 220 |
| Средний размер пенсии (всего), руб. | 10443,95 | 10744,10 | 11609,37 | 12382,69 |
| - в т.ч. страховых пенсий по старости, руб. | 10991,54 | 11285,43 | 12184,87 | 13045,02 |
| 01.01.2018- в т.ч. страховых пенсий по инвалидности, руб. | 7456,35 | 7486,28 | 8280,74 | 8708,37 |

Работу по обеспечению людей старшего поколения мерами социальной поддержки и социальным обслуживанием на территории района организуют территориальный отдел социальной защиты населения в Кизнерском районе, автономное  учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Кизнерского района», Управление пенсионного фонда РФ в Кизнерском районе Удмуртской Республики.

Для решения проблем старшего поколения создана районная ветеранская организация и 39 первичных ветеранских организаций, из них 25 в п.Кизнер, организована работа 32 клубов по интересам. в том числе 5 в п.Кизнер.

- Приоритеты, цели и задачи

За последние годы государством проведены заметные преобразования, направленные на стабилизацию финансового состояния граждан пожилого возраста.

В связи с ухудшением состояния здоровья пожилых людей, снижается их способность участвовать  в общественной жизни района. У пожилых людей уровень заболеваемости в 2 раза, а в старческом возрасте (более 80 лет) в 6 раз выше, чем у лих трудоспособного возраста.

Таким образом, социальная поддержка на уровне местного самоуправления остается актуальной.

В Администрации МО «Кизнерский район» начиная с 2015 года разработана  и принята подпрограмма «Старшее поколение». На нужды граждан старшего поколения направлялись средства муниципального бюджета и внебюджетные средства  (то есть средства предпринимателей, организаций всех форм собственности).

Принятие муниципальной подпрограммы на 2020-2025 годы позволит оказывать адресную социальную помощь гражданам старшего поколения, создаст условия для развития ветеранского движения, активного участия ветеранов и пенсионеров в жизни общества.

3. Целевые показатели (индикаторы)

- Количество участников подпрограммы, получивших адресную социальную помощь. Показатель учитывает численность граждан старшего поколения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь.

- Количество любительских объединений и клубов по интересам для граждан старшего поколения, единиц.

Показатель характеризует социальную активность граждан старшего поколения.

- Количество первичных ветеранских организаций, единиц.

Показатель характеризует социальную активность граждан старшего поколения.

- Количество обустроенных социально-значимых объектов пандусами, поручнями, средствами ориентации для маломобильных групп населения, в единицах.

Показатель характеризует организацию работы по развитию беспрепятственного доступа

к социальной инфраструктуре маломобильных групп населения.

- Количество районных мероприятий, направленных на повышение роли старшего поколения в общественной жизни, единиц.

Показатель характеризует организацию работы с гражданами старшего поколения.

- Трудоустройство детей-инвалидов.

Показатель характеризует организацию работы с детьми-инвалидами.

- Сумма привлеченных внебюджетных средств, тыс. руб.

Показатель    характеризует    организацию   работы  с   предприятиями,    организациями,

учреждениями  района по привлечению внебюджетных средств  на  адресную  поддержку

граждан старшего поколения.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2020-2025 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

5. Основные мероприятия

- Адресная социальная поддержка граждан старшего поколения.

В рамках  основного мероприятия осуществляется единовременная материальная помощь гражданам старшего поколения из средств бюджета Кизнерского района, а также средств предприятий, организаций всех форм собственности.

- Мероприятия, направленные на повышение роли старшего поколения в общественной жизни.

В рамках основного мероприятия планируется проведение мероприятий  для  граждан  старшего  поколения,  финансируемых за  счет средств консолидированного  бюджета Кизнерского района,  а  так же  организация  работы   клубных   формирований и любительских    объединений     для    граждан    старшего    поколения,      первичных ветеранских организаций.

- Доступная среда.

В рамках основного мероприятия планируется выделение денежных средств из бюджета Кизнерского района, предприятий, организаций всех форм собственности по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп граждан.

6. Меры муниципального регулирования

Постановлением Администрации МО «Кизнерский район» от 18 февраля 2014 года №127, утвержден координационный Совет по делам семьи и социальной защите населения МО «Кизнерский район».

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются.

- Взаимодействие с органами государственной власти и местного

самоуправления, организациями и гражданами

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством социальной защиты населения в Удмуртской Республики, территориальным отделом социальной защиты населения в Кизнерском районе, бюджетным учреждением здравоохранения «Кизнерская районная больница МЗ УР», бюджетным учреждением социального обслуживания УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Кизнерского района», управлением Пенсионного фонда РФ в Кизнерском районе Удмуртской Республики, Республиканским Советом ветеранов и районным Советом ветеранов, Всероссийским обществом инвалидов и Всероссийским обществом слепых.

- Ресурсное обеспечение программы

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

- Средства бюджета Кизнерского района;

- Внебюджетные средства (средства предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности).

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2020-2025 годы составляет 12021,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Кизнерского района составляет 345,0 тыс. руб.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации муниципальной программы

(в тыс. руб.)

| Годы реализации | Всего | Собственные средства бюджета Кизнерского района | Субвенции из бюджета УР |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1755,0 | 55,0 | 1700,0 |
| 2021 | 1755,0 | 55,0 | 1700,0 |
| 2022 | 1755,0 | 55,0 | 1700,0 |
| 2023 | 2252,0 | 60,0 | 2192,0 |
| 2024 | 2252,0 | 60,0 | 2192,0 |
| 2025 | 2252,0 | 60,0 | 2192,0 |
| итого | 12021,0 | 345,0 | 11676,0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Кизнерского района сформировано  на 2020-2025 годы, в соответствии с проектом решения «О бюджете МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»» в рамках бюджетного цикла.

- Риски и меры по управлению рисками

- Организационно-управленческие риски.

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером сферы реализации подпрограммы. Необходимо обеспечить согласованность действий исполнителей и участников процессов.

- Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных расходов на цели реализации программы.

- Конечные результаты и оценка эффективности

Основными конечными результатами программы являются:

- Улучшение  качества жизни граждан старшего поколения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на основе оказания адресной помощи, повышению степени их социальной защищенности. Для качественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей и их значений по годам реализации муниципальной программы.

- Повышение уровня социальной адаптации граждан старшего поколения, увеличение количества любительских объединений  и клубов по интересам для граждан старшего поколения, первичных ветеранских  организаций, а также увеличение количества граждан старшего поколения, вовлеченных в их деятельность.

- Улучшение среды обитания маломобильных групп населения, увеличение количества обустроенных социально-значимых объектов пандусами, поручнями, средствами ориентации для маломобильных групп населения.

Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» «Социальная поддержка населения» на 2020-2025 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Код аналитической программной квалификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| МП | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отчет | отчет | отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| 15 | 1 |  | Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формирование и реализация демографической и семейной политики на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 14,6 | 12,6 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11,1 |
|  |  | 3 | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 4,6 | 7,1 | 6,9 | 6,3 | 5,7 | 4,9 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | 4 | Число зарегистрированных многодетных семей | семья | 346 | 335 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 325 |
|  |  | 5 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 101 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 6 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процент | 84,9 | 72,37 | 74,34 | 75,3 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,2 |
|  |  | 7 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | процент | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
|  |  | 8 | Количество родителей восстановленных в родительских правах | человек | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 2 |  | Социальная поддержка старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2 | 1 | Количество участников подпрограммы, получивших адресную социальную помощь | человек | 54 | 60 | 60 | 60 | 63 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | 2 | Количество обустроенных социально-значимых объектов пандусами, поручнями | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 3 | Количество любительских объединений и клубов по интересам для граждан старшего поколения | единиц | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|  |  | 4 | Количество ветеранских организаций | единиц | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
|  |  | 5 | Количество районных мероприятий, направленных на повышение роли старшего поколения в общественной жизни | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» «Социальная поддержка населения» на 2020-2025 годы.

Перечень основных мероприятий к муниципальной программе

муниципального образования  «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»

«Социальная поддержка населения» на 2020-2025 годы.

| Код аналитической программной квалификации |  |  |  | Наименование программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | Ом | М |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 1 |  | Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 | Реализация демографической политики и профилактика социального сиротства в Кизнерском районе | отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 годы | Улучшение демографической ситуации в Кизнерском районе, профилактика социального сиротства | 16.1. 1 16.1.2 16.1.3 |
|  |  |  | 02 | Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, устранение причин и условий, способствующих беспризорности, безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних | отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 годы | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей |  |
|  |  |  | 03 | Реализация единой государственной семейной политики, направленной на укрепление института семьи в Кизнерском районе | отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 годы | Укрепление и развитие института семьи в Кизнерском районе | 16 16.1.2 1 16.1.2 2 16.1.2 3 16.1.2 4 |
|  |  |  | 04 | Учёт (регистрация) многодетных семей; Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям: 1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики; 2) предоставление жилищных займов; 3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей; 4) компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов, которая предоставляется в пределах республиканского стандарта социальной нормы площади жилого помещения на 1 человека, установленного в размере 18 квадратных метров общей площади жилого помещения; 5) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для детей до достижения ими возраста 6 лет и 6 месяцев; 6) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов; 7) бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день); 8) 50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях Удмуртской Республики; 9)предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики при условии признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. | отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 годы | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Кизнерском районе, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | 16.1.3 1 |
|  |  |  | 05 | Предоставление субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Отдел по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Управления архитектуры и градостроительства Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 годы | Укрепление института семьи, улучшение жилищных условий, стимулирование рождаемости | 16.1 3 1 |
|  |  |  | 06 | Система мероприятий по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи | отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО "Кизнерский район" | 2015-2020 годы | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | 16.1 3.4 |
|  |  |  | 07 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 годы | Помощь семьям, взявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения | 16.1 4.1 |
|  |  |  | 08 | Материальное обеспечение приемной семьи | отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 годы | Помощь семьям, взявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения | 16.1 4.1 |
|  |  |  | 09 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | отдел социальной, семейной политики и охраны прав детства Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 годы | Помощь семьям, взявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения | 16.1 4.1 |
|  |  |  | 10 | Предоставление государственной услуги по рассмотрению обращений граждан | Администрация МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 годы | Своевременное рассмотрение обращений граждан |  |
|  |  |  | 11 | Выполнение установленных полномочий (функций), обеспечивающих реализацию муниципальной программы | Администрация МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 годы | Участие в реализации демографической и семейной политики в Кизнерском районе | 16.1 4.1 |
| 15 | 2 |  |  | Социальная поддержка старшего поколения |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Адресная социальная поддержка граждан старшего поколения |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 | Выплаты, компенсации, пособия по районному регистру | Администрация МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  | Улучшение качества жизни | 16.2.1 |
|  |  |  | 02 | Материальная поддержка в проведении мероприятий | Администрация МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | В течение всего периода программы | Материальная поддержка, улучшение качества жизни | 16.2.1 |
|  |  |  | 03 | -День Победы, День памяти и скорби, День памяти жертв политических репрессий, Международный день пожилых людей, Новогодний праздник (для Совета ветеранов) (транспортные расходы, подарки, зарплата привлеченных или оплата мероприятий); -Чествование «золотых юбиляров» (Транспортные расход, поздравительные открытки, грамоты и сувениры.) -Международный день инвалидов (для инвалидов района), (транспортные расходы, подарки) | Администрация МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», КЦСОН, ОСЗН | К юбилеям долгожителей | Улучшение качества жизни, участие граждан старшего поколения в жизни общества | 16.2.1 |
|  |  |  | 04 | Совет Ветеранов: -Проведение ежегодных пленумов -Материальное вознаграждение актива ветеранской организации. - Поздравление с юбилейными датами членов актива, ветеранских организаций, ветеранов ВОВ. - Работа с 39 ветеранскими организациями и 32-я клубами. - Оформление альбома отчета о работе ветеранских организаций -Организация экскурсии в г. Ижевск активам ветеранских организаций (транспортные расходы, расходы на билеты в театр, цирк и т.д.) | Администрация МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», КЦСОН, ОСЗН | В течение всего периода программы | Улучшение качества жизни, повышение степени их социальной защищенности | 16.2.1 |

Приложение 3 к муниципальной программе муниципального «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» «Социальная поддержка населения на 2020-2025» годы.

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 15 | 1 | Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках подпрограммы "Социальная поддержка семей и детей" финансовая оценка осуществления мер муниципального регулирования не предусматривается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2 | Социальная поддержка старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках подпрограммы «Социальная поддержка старшего поколения» финансовая оценка мер муниципального регулирования не предусматривается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4 к муниципальной программе муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» «Социальная поддержка населения на 2020-2025» годы.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 |  | Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 473 | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семей и детей" не формируются. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2 |  | Социальная поддержка старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 473 | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Социальная поддержка старшего поколения" не формируются. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение №5 к муниципальной программе муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» «Социальная поддержка населения» на 2020-2025 годы. |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения»

за счет бюджета муниципального образования

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 2020-2025 годы.

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 |  |  | Программа Социальная поддержка населения |  | 473 |  |  | 1500000000 | 244 | 18349,14 | 19050,2 | 19268,2 | 19276,0 | 19276,0 | 6286,67 | 6282,19 | 6275,19 |  |  |  |
| 15 | 1 | 01 |  | Подпрограмма Социальная поддержка семьи и детей |  | 473 | 10 | 04 | 04101601100 1510000000 | 244 | 17204,2 | 17295,2 | 17513,1 | 17521,0 | 17513,1 | 4094,67 | 4090,19 | 4083,19 |  |  |  |
| 15 | 1 | 01 |  | Проведение праздников и мероприятий в целях социальной поддержки семей с детьми |  |  | 10 | 04 | 04101601100 | 244 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 15 | 1 | 01 | 1 | Республиканская акция «Семья» | ОДС, УО, ОФиС, УК, ОДМ, отдел ЗАГС, МЦРБ, МО МВД России «Кизнерский» | 473 | 10 | 04 | 04101601100 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 01 | 2 | Республиканская акция охраны прав детства | ОДС, УО, ОФиС, УК, ОДМ, отдел ЗАГС, МЦРБ, МО МВД России «Кизнерский» | 473 | 10 | 04 | 04101601100 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 01 | 3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи | ОДС, УО, ОФиС, УК, ОДМ, отдел ЗАГС, МЦРБ, МО МВД России «Кизнерский» | 473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 01 | 4 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей | ОДС, УО, ОФиС, УК, ОДМ, отдел ЗАГС, МЦРБ, МО МВД России «Кизнерский» | 473 | 10 | 04 | 04101601100 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 01 | 5 | Представление семей на награждение общественной наградой «За любовь и верность» | ОДС, УО, ОФиС, УК, ОДМ, отдел ЗАГС, МЦРБ, МО МВД России «Кизнерский» | 473 | 10 | 04 | 04101601100 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 01 | 6 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню матери | ОДС, УО, ОФиС, УК, ОДМ, отдел ЗАГС, МЦРБ, МО МВД России «Кизнерский» | 473 | 10 | 04 | 04101601100 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 02 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления |  | 473 | 10 | 04 | 0410425 04102042501510200000 | 240310 | 16942,75 | 17295,2 | 17513,2 | 17521,0 | 17521,0 | 705,47 | 705,47 | 705,47 |  |  |
| 15 | 1 | 02 | 1 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей переданных в приемные семьи |  | 473 | 10 | 04 | 0410425 0410204250 | 240 310 | 1179,7 | 1332,5 | 1332,5 | 1332,5 | 1332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 15 | 1 | 02 | 2 | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |  | 473 | 10 | 04 | 0410426 0410204260 | 310 | 8369,5 | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | 1 | 02 | 3 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | ОДС | 473 | 01 10 | 04 04 | 0120434 0410204340 | 120 242 244 | 4435,2 | 4580,2 | 4820,9 | 4820,9 | 4820,9 | 3389,20 | 3384,71 | 3377,71 |  |
| 15 | 1 | 02 | 3 | Учет (регистрация) многодетных семей |  | 473 | 01 | 04 | 0120434 0410204340 | 120 242 244 | 403,3 | 397,6 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | 1 | 02 | 3 | Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов |  | 473 | 10 | 04 | 0120434 0410204340 | 244 320 | 925,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | 1 | 02 | 3 | Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования путем выдачи проездных билетов |  | 473 | 10 | 04 | 0120434 0410204340 | 323 | 624,0 | 644,0 | 677,9 | 677,9 | 677,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | 1 | Р1 |  | Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  | 474 | 10 | 04 | 151Р100000 | 244 612 | - | - | - | - | - | 3389,20 | 3384,71 | 3377,71 |  |
| 15 | 1 | Р1 | 3 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций) |  | 474 | 10 | 04 | 0120434 0410204340 151Р104343 | 244 612 | 2402,0 | 3936,2 | 2847,1 | 2847,1 | 2847,1 | 3389,20 | 3384,71 | 3377,71 |  |
| 15 | 1 | 02 | 4 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | 473 | 01 07 | 04 09 | 0110435 0410204350 | 120 240 | 403,3 | 394,8 | 390,6 | 390,6 | 390,6 | 428,27 | 428,27 | 428,27 |  |
| 15 | 1 | 02 | 5 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 473 | 10 | 04 | 0410441 0410204410 |  | 88,7 | 87,4 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | 1 | 02 | 6 | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | ОДС | 473 | 01 | 04 | 0410442 0410204420 | 120 240 | 1307,0 | 1113,8 | 1097,6 | 1097,6 | 1097,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | 1 | 02 | 7 | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений |  | 473 | 10 | 03 | 0410446 0410204460 | 320 | 338,0 | 353,0 | 353,0 | 353,0 | 353,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | 1 | 02 | 8 | Осуществления передаваемых полномочий в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | 10 | 04 | 1510207860 | 120 240 | 312,4 | 460,0 | 454,3 | 454,3 | 454,3 | 245,34 | 245,34 | 245,34 |  |
| 15 | 1 | 02 | 9 | Расходы на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года№8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | 10 | 04 | 1510205660 | 000 | 28,6 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 31,86 | 31,86 | 31,86 |  |
| 15 | 1 | 02 | 10 | Выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей |  |  | 10 | 04 | 0415260 0410252600 | 320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 1 | 02 | 11 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  |  | 10 | 04 | 04125260 0410252600 | 320 | 77,09 | 191,0 | 198,3 | 206,2 | 206,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 1 | 04 | 12 | Расходы на оказание содействия детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на подготовительных отделениях образовательных организаций |  | 473 | 10 | 04 | 0410202160 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 2 |  |  | Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения» |  | 473 | 10 | 03 | 042000000 1520000000 | 320 | 1376,55 | 1755,0 | 1755,0 | 1755,0 | 1755,0 | 2 192,0 | 2 192,0 | 2 192,0 |  |
| 15 | 2 | 01 | 1 | Социальная поддержка старшего поколения |  | 473 | 10 | 03 | 042000000 1520100000 | 320 | 1376,55 | 1755,0 | 1755,0 | 1755,0 | 1755,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |  |
| 15 | 2 | 01 | 2 | Мероприятия в области социальной политики |  | 473 | 10 | 06 | 04210000 1520161700 | 244 320 | 231,55 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 15 | 2 | 01 | 3 | Предоставление льгот гражданам, имеющим звание «Почётный гражданин Кизнерского района» |  | 473 | 10 | 03 | 0420161730 1520161730 | 320 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 15 | 2 | 02 | 4 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |  | 473 | 10 | 01 | 0420161710 1520261710 | 320 | 1090,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1932,0 | 1932,0 | 1932,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №6 к муниципальной программе муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» «Социальная поддержка населения» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальных подпрограмм за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Социальная поддержка населения |  | Всего | 114259,6 | 18349,19 | 19050,2 |  | 19268,2 | 19276,0 | 19276,0 | 6346,67 | 6346,67 | 6346,67 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Кизнерского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные средства бюджета Кизнерского района | 414,9 | 84,9 | 55,0 |  | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 113788,74 | 18294,29 | 18995,2 |  | 19213,2 | 19221,0 | 19221,0 | 6286,67 | 6282,19 | 6275,19 |  |  |
|  |  |  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Кизнерского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники (субсидии из бюджета РФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 |  | Социальная поддержка семьи и детей |  | Всего | 99091,0 | 16972,65 | 17295,2 |  | 17513,1 | 17521,0 | 17521,0 | 4094,67 | 4090,19 | 4083,19 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Кизнерского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные средства бюджета Кизнерского района | 29,9 | 29,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 99061,1 | 16942,75 | 17295,2 |  | 17513,1 | 17521,0 | 17521,0 | 4094,67 | 4090,19 | 4083,19 |  |  |
|  |  |  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Кизнерского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники (субсидии из бюджета РФ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 15 | 2 |  | Социальная поддержка старшего поколения |  | Всего | 15152,49 | 1376,49 | 1 755,0 |  | 1755,0 | 1755,0 | 1755,0 | 2252,0 | 2252,0 | 2252,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Кизнерского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные средства бюджета Кизнерского района | 455,0 | 55,0 | 55,0 |  | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 14697,49 | 1321,49 | 1 700,0 |  | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 2192,0 | 2192,0 | 2192,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Кизнерского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники (субсидии из бюджета РФ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |