Приложение №1

к постановлению Администрации

Кизнерского района

от 16  января 2025 г. № 17

## СОСТАВ

организационного комитета по проведению 31-х  районных зимних спортивных игр

Председатель оргкомитета: Орехова В.С. – заместитель главы Администрации

Кизнерского района;

Заместитель председателя

оргкомитета:                           Кобелев А.В. - директор МБОУ ДО «Кизнерская СШ»

Члены оргкомитета:

| Ф.И.О | Должность |
| --- | --- |
| - Акачева И.Н. | начальник отдела культуры Администрации Кизнерского района; |
| - Лухтанова Е.Н. | зам. директора МБОУ ДО «Кизнерская СШ» |
| - Александров Д.Н. | начальник Межмуниципального отдела МВД России «Кизнерский» (по согласованию); |
| - Павленко В.Н. | руководитель МБУ «ЦКО Кизнерского района»; |
| - Кобелева Н.М. | директор МБОУ ДО «Кизнерский ДДТ» |
| - Гайнцев А.М. | главный врач БУЗ УР «Кизнерская районная больница МЗ УР» (по согласованию); |
| - Баранова О.А. | директор МБОУ «Кизнерская общеобразовательная школа №2»; |
| - Загуменнова Т.С. | председатель правления ПО «Общепит» Кизнерского РайПО (по согласованию); |
| - Щинова О.Ю. | главный редактор АУ УР «Редакция газеты «Новая жизнь» (по согласованию); |
| - Макарова Д.А. | директор МБУ «Молодежный центр «Ровесник»; |
| - Ключникова А.С. | Начальник территориального отдела «Кизнерский»; |
| - Айкашева Н.С. | начальник Управления образования Администрации Кизнерского района. |

Приложение №2

к постановлению  Администрации

«Кизнерского района

от 16 январь 2025г. № 17

## ПЛАН

работы оргкомитета по подготовке и проведению 31-х районных зимних спортивных игр

| № | Содержание | ## Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка церемонии открытия и закрытия районных спортивных игр, подготовка штандартисток | до 7 февраля | Акачева И.Н. Баранова О.А. |
| 2 | Оформление стартовой поляны | 8 февраля | Кобелев А.В., Нечаева О.Ю. |
| 3 | Подготовка программы проведения игр | до 8 февраля | Кобелев А.В. |
| 4 | Проведение соревнований по стрельбе | 8 февраля 11.00-13.00 крытая городошная площадка и прилегающая территория: п. Кизнер ул.Савина с д.д.1,2 до д.31. | Лескин В.А. |
| 5 | Построение команд на церемонию открытия | 8 февраля 9.45-9.55 в МБОУ «Кизнерская средняя школа №2 им генерал-полковника Капашина В.П.» и на прилегающей территории по адресу: п. Кизнер ул.Савина с д.д.1,2 до д.31. | Кобелев А.В., Поташова СИ |
| 6 | Медицинское обеспечение в период проведения игр | 8 февраля 10.00-15.00 в МБОУ «Кизнерская средняя школа №2 им генерал-полковника Капашина В.П.» и на прилегающей территории по адресу: п. Кизнер ул.Савина с д.д.1,2 до д.31. | Орехова В.С. |
| 7 | Обеспечение соблюдения общественного порядка в период проведения игр | 8 февраля с 9.00 до 16.00 в МБОУ «Кизнерская средняя школа №2 им генерал-полковника Капашина В.П.» и на прилегающей территории по адресу: п. Кизнер ул.Савина с д.д.1,2 до д.31. | Александров Д.Н., Орехова В.С. |
| 8 | Организация работы секретариата | до 7 февраля | Кобелева Н.М., Лухтанова Е.Н. |
| 9 | Организация торговых точек | 8 февраля 10.00-15.00 в МБОУ «Кизнерская средняя школа №2 им генерал-полковника Капашина В.П.» и на прилегающей территории по адресу: п. Кизнер ул.Савина с д.д.1,2 до д.31. | Загуменнова Т.С. |
| 10 | Организация работы судейской бригады | 7-8 февраля | Кобелев А.В., Суворова Г.В., |
| 11 | Освещение игр в СМИ | до 14 февраля | Щинова О.Ю. Клешнина И.В. |
| 12 | Обеспечение питанием участников соревнований с территорий ТО района | 8 февраля 12.00-15.00 столовая МБОУ Кизнерской СОШ №2 и прилегающая территория: п. Кизнер ул.Савина с д.д.1,2 до д.31. | Кобелев А.В. Баранова О.А. |
| 13 | Предоставление помещения для работы судейской бригады | 8 февраля 9.00-17.00 здание начальной школы | Баранова О.А. |
| 14 | Предоставление необходимого инвентаря для работы судейской бригады | 8 февраля | Кобелев А.В. |
| 15 | Размещение транспорта приезжающих делегаций | 8 февраля 8.00-10.00 стоянка при МБОУ Кизнерская СОШ №2 и прилегающая территория: п. Кизнер ул.Савина с д.д.1,2 до д.31. | Александров Д.Н. |
| 16 | Награждение победителей по итогам игр | 8 февраля 15.30-16.30 здание начальной школы и прилегающая территория: п. Кизнер ул.Савина с д.д.1,2 до д.31. | Плотников А.И. Орехова В.С. Кобелев А.В. Айкашева Н.С. |