**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий**

**на 2020 - 2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие сельских территорий на 2020 – 2025 годы» |
| Координатор Программы | Заместитель главы Администрации - начальник Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |
| Ответственный исполнитель | Управление сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |
| Соисполнители | Управление архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |
| Цели и задачи Программы |  **Основные цели Программы:*** Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 75% к 2025 году
* Повышение доли общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства (водопроводом, водоотведением, отоплением (за исключением печного отопления) до 50% к 2025 г.
* Сохранение доли сельского населения
* Улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских

 территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;* активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;

 **Основными задачами Программы являются:*** удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях района
* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий района;
* реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей района с помощью грантовой поддержки;
 |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 43,9 тыс. кв. м жилья для сельских граждан,  проживающих в районе, - сокращение числа сельских семей , нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 12 %, ;б) ввод в действие объектов социальной сферы: * 2 общеобразовательных учреждения на 191 ученических мест;
* 3 фельдшерско-акушерских пункта;
* увеличение численности сельского населения , обеспеченного ФАПами на 1305 человек или сокращение числа ФАПов в аварийном состоянии, на 12 %);
* 1 учреждение культурно-досугового типа на 100 мест;
* увеличение численности сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на 776 человек

в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:* 6,2 км распределительных газовых сетей;
* увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 70% до 78 %;
* 2,2 км локальных водопроводов;
* увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 98% до 100 %;

г) 42 реализованных проектов местных инициатив сельских граждан, получивших грантовую поддержку; ж) 756 рабочих мест, созданных на сельских территориях района в результате реализации Программы  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2025 годы  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на реализацию программы по годам составит (в тыс. руб.)[[1]](#footnote-2):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Всего | Собственные средства  | Субсидии из бюджета УР, РФ |
| 2020 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2021 г. | 155986,47196 | 15,59864 | 155970,87332 |
| 2022 г. | 13274,97134 | 1,32750 | 13273,64384 |
| 2023 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2024 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 0 | 0 | 0 |
| Итого 2020-2025 гг. | 169261,4433 | 16,92614 | 169244,51716 |

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 38 сельских семей;б) Удовлетворение потребностей в кадрах организаций АПК и социальной сферы - на 75 %;в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения района - 101 % ;г) Достижение совокупного экономического эффекта, в том числе за счет:* прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК - 13 млн. рублей;
* реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения – 100,8 млн. рублей;
 |

**1. Общие сведения о социально-экономическом развитии района.**

* 1. ***Землепользование района.***

На территории МО «Кизнерский район» (далее – Муниципальный район) располагается 14 сельских поселений.

 Общая площадь территории района составляет 213111 гектар, в том числе площадь земель сельскохозяйственного назначения – 79544 га.

Характеристика землепользования района приведена в таблице 1.

 Таблица 1

##### Характеристика землепользования

 **по состоянию на 01.01.2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | га | 213111 |  |
| 1.1 | - леса | га | 126521 |  |
| 1.2 | - водоемы | га | 623 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку  населенных пунктов | га | 188 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку  сооружений производственного назначения и  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,  газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 304 |  |
| 1.5 | - площади сельхозугодий – всего | га | 73614 |  |
| - в том числе используемых | га | 28666 |  |
| % | 39 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 9 |  |
| - имеют в наличие сельхозугодий | га | 22883 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 410 |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 14796 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 12 |  |
| - имеют в наличие сельхозугодий | га | 5828 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 46 |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 9080 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 7338 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 1067 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | - | Данных нет |

***1.2. Сельское население района.***

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2020 года составила 20496 человек, (по регистрации) в том числе трудоспособного населения 10834 человек. В структуре населения по возрастным группам наибольший удельный вес имеет возрастная группа от 35 до 60 лет, далее идет группа населения старше 60 лет, далее от 18 до 35 лет, На долю детей до 18 лет приходиться только 22,8 %. Это указывает на регрессивную возрастную структуру.

Сложившиеся процессы изменения возрастной структуры населения обусловлены, с одной стороны, сокращением группы новорожденных, а с другой — увеличением группы пожилых людей. Сокращение количества новорожденных в возрастной структуре района может привести к демографическому кризису, а увеличение количества пожилых людей в возрастной структуре района усиливает социально-экономическую нагрузку.

Для устранения негативной тенденции необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие сельских территорий, повышение доступности объектов соцкультбыта, повышение уровня жизни сельского населения.

Структура занятости трудоспособного сельского населения на территории района характеризуется следующими данными (таблица 2):

Всего на территории района задействовано 8025 человек (74,1 %), из них

* сельскохозяйственное производство – 482 человека ( 4,5 %);
* организации бюджетной сферы – 1782 человека ( 16,4 %);
* прочие организации – 5343 человека ( 49,3 %);
* личное подсобное хозяйство – 418 человек ( 3,9 %);

Кроме этого работают за пределами сельской территории района – 2009 человек (18,5 %);

* не обеспечено работой – 800 человек ( 7,4 %).

Высокий уровень занятости по МО «Кизнерское» и МО «Липовское», что связано с территориальным расположением, а именно близостью к районному центру.

Наибольший уровень безработицы наблюдается на территории поселений «Муркозь-Омгинское» и «Крымско-Слудское», что обусловлено отсутствием сельскохозяйственного производства и отдаленностью этих муниципальных образований от районного центра.

**Примечание: по данным сельских поселений общая численность зарегистрированных жителей составляет 20,4 тысяч человек, а по факту проживает 17,8 тысяч человек**

 Таблица 2

##### Характеристика численности и занятости населения

#####  Кизнерского района по состоянию на 01.01.2020 г

#####

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений в составе Муниципального района** | **Численность сельского населения Муниципального района (чел.)** | **Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.)** |
| **Всего (по прописке)** | **В т.ч. по возрастным группам** | **Наличие трудоспособного сельского населения – всего** | **Занято на территории Муниципального района** | **Работает за пределами территории Муниииципального района** | **Не обеспечено работой** | **Уровень безработицы (%)** | **Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.)** |
| **До 7 лет** | **7-18 лет** | **18-35 лет** | **35-60 лет** | **Свыше 60 лет** | **Всего** | **В том числе** | **Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%)** |
| **В сельскохозяйственном производстве** | **В организациях** **бюджетной сферы** | **В прочих организациях**  | **В личном подсобном хозяйстве** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 1 | МО «Балдеевское» | 736 | 45 | 89 | 170 | 246 | 186 | 416 | 200 | 64 | 52 | 84 | 0 | 97,1 | 204 | 12 | 2,9 | - |
| 2 | МО «Безменшурское» | 501 | 33 | 53 | 121 | 174 | 120 | 295 | 153 | 11 | 43 | 86 | 13 | 80,7 | 85 | 57 | 19,3 | - |
| 3 | МО «Бемыжское» | 649 | 42 | 82 | 164 | 222 | 139 | 305 | 135 | 49 | 66 | 20 | 0 | 78,0 | 103 | 67 | 22,0 | - |
| 4 | МО «Верхнебемыжское» | 824 | 60 | 107 | 260 | 234 | 163 | 357 | 319 | 129 | 34 | 129 | 27 | 89,4 | 0 | 38 | 10,6 | - |
| 5 | МО «Кизнерское» | 10382 | 1241 | 1640 | 2238 | 2699 | 2564 | 5264 | 4801 | 62 | 1031 | 3769 | 1 | 97,3 | 322 | 141 | 2,7 | - |
| 6 | МО «Короленковское» | 521 | 25 | 39 | 125 | 176 | 156 | 286 | 120 | 3 | 51 | 24 | 42 | 82,2 | 115 | 51 | 17,8 | - |
| 7 | МО «Крымско-Слудское» | 578 | 35 | 49 | 129 | 194 | 171 | 306 | 101 | 25 | 46 | 30 | 0 | 71,2 | 117 | 88 | 28,8 | - |
| 8 | МО «Липовское» | 2224 | 192 | 200 | 563 | 749 | 520 | 1312 | 1036 | 4 | 158 | 858 | 16 | 97,3 | 240 | 36 | 2,7 | - |
| 9 | МО «Муркозь-Омгинское» | 371 | 14 | 34 | 98 | 100 | 125 | 198 | 83 | 0 | 29 | 19 | 35 | 72,2 | 60 | 55 | 27,8 | - |
| 10 | МО «Саркузское» | 478 | 31 | 62 | 122 | 168 | 95 | 269 | 79 | 5 | 33 | 41 | 0 | 78,4 | 132 | 58 | 21,6 | - |
| 11 | МО «Старободьинское» | 993 | 57 | 125 | 241 | 333 | 237 | 534 | 407 | 65 | 98 | 77 | 167 | 84,1 | 42 | 85 | 15,9 | - |
| 12 | МО «Старокармыжское» | 697 | 43 | 66 | 122 | 286 | 180 | 408 | 153 | 61 | 41 | 30 | 21 | 99,0 | 251 | 4 | 1,0 | - |
| 13 | МО «Старокопкинское» | 766 | 43 | 71 | 214 | 277 | 161 | 472 | 171 | 4 | 48 | 23 | 96 | 87,1 | 240 | 61 | 12,9 | - |
| 14 | МО «Ягульское» | 776 | 55 | 133 | 165 | 279 | 144 | 412 | 267 | 0 | 52 | 215 | 0 | 88,6 | 98 | 47 | 11,4 | - |
|  | Итого | 20496 | 1916 | 2750 | 4732 | 6137 | 4961 | 10834 | 8025 | 482 | 1782 | 5343 | 418 | 92,6 | 2009 | 800 | 7,4 | - |

 **1.3. А*гропромышленный комплекс.***

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района является производство сельскохозяйственной продукции, лесозаготовка и переработка древесины.

 Сельскохозяйственное производство является неотъемлемой составляющей экономики Кизнерского района, обеспечивающее развитие сельских территорий. В сельскохозяйственной отрасли района осуществляют деятельность 8 сельскохозяйственных организаций, 5 из которых работают в форме СПК и 3 общества с ограниченной ответственностью. Также значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса района вносит ООО «Зверохозяйство Кизнерское», которые за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства неоднократно отмечены различными наградами.

 В решении социальных проблем села, налаживания устойчивого развития сельских территорий, обеспечения занятости и поддержки доходов сельского населения важная роль принадлежит крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам.

 Сегодня основу фермерского сектора района представляют 16 крестьянских хозяйств.

 Жители сел и деревень в той или иной степени также занимаются производством сельскохозяйственной продукции. Общая численность личных подсобных хозяйств на 1 января 2020 гола составляет 7338 единиц.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

**Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Кизнерского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных**мероприятий** | **Характеристика хозяйствующего субъекта АПК** | **Планируемые на период 2020-2025 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств** |
| **Организационно-правовая форма и наименование** | **Основные направления хозяйственной деятельности** | **Среднегодовой объем производства (2019 год)** |
| **Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)** | **Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)****(млн. руб.)** | **примечание** |
| **физ. Ед.** | **млн. руб** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |
| 1 | МО «Верхнебемыжский» | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз «Звезда» | Молочно-мясное с развитым зерновым хозяйством | Молоко- 2059 т., зерно- 2144т.  | 63,9 | Развитие семеноводческого хозяйства. Строительство МТФ на 180 голов беспривязного содержания с доильным залом типа Параллель.Строительство зерносушильного комплекса | 45,0 |  |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз им. Мичурина» | Молочно-мясное с развитым зерновым хозяйством | Молоко – 2306т., зерно- 1283 т. | 37,8 | Установка зерносушильного комплекса. Строительство зерносклада. Строительство МТФ привязного содержания на 200 голов.Приобретение техники | 18,0 |  |
| 2 | МО «Старободьинское» | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз Новый путь» | Молочно-мясное с развитым зерновым хозяйством | Молоко – 1811т., зерно- 1930 т. | 60,5 | Реконструкция телятника на 200 голов в деревне Вичурка.Приобретение техники | 16,0 |  |
| Индивидуальный предприниматель Портнов Максим Валерьевич | Молочное скотоводство | Молоко – 364 т., зерно- 221 т. | 7,2 | Реконструкция и модернизация МТФ на 100 голов в село КибьяПриобретение техники | 12,0 |  |
| Крестьянско-фермерское хозяйство Панагушин Павел Семенович. | Растениеводство  | Зерно- 145 т | 0,5 | Приобретение техники | 0,5 |  |
| 3 | МО «Крымско-Слудское» | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Сарамак» | Молочно-мясное с развитым зерновым хозяйством | Молоко – 1033 т, зерно- 1399 т.  | 27,9 | Реконструкция животноводческих помещений. Приобретение техники. Строительство МТФ на 2300 голов. | 20,0 |  |
| 4 | МО «Старокармыжское» | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз «Завет Ильича» | Молочно-мясное с развитым зерновым хозяйством | Молоко – 1456т., зерно- 1522 т.  | 38,8 | Строительство зерновых складов в деревне Старый Кармыж.Приобретение техники. | 15,0 |  |
| Крестьянско-фермерское хозяйство Поташов Евгений Георгиевич | растениеводство | Зерно -250 тонн | 0,8 |  | 0 |  |
| Крестьянско-фермерское хозяйство Поташов Константин Викторович | растениеводство | - | 0,05 |  | 0 |  |
| Крестьянско-фермерское хозяйство Шурмин Михаил Александрович | растениеводство | Зерно -185 тонн | 0,9 | Приобретение сельскохозяйственной техники. | 0,5 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Кизнер-Агро» | растениеводство | Зерно -427 тонн | 1,0 |  | 0 |  |
| 5 | МО «Бемыжское» | Общество с ограниченной ответственностью «Бемыжский» | Молочно-мясное с развитым зерновым хозяйством | Молоко – 1172 т, зерно- 880 т. | 29,81 | Строительство телятника на 100 голов в село Бемыж. Приобретение техники. | 11,0 |  |
| 6 | МО «Балдеевское» | Общество с ограниченной ответственностью «Алькор-Агро» | Молочно-мясное | Молоко – 848т, зерно- 359 т. | 19,8 | Реконструкция двух молочно-товарной фермы на 200 голов в село БалдейкаПриобретение техники | 25,0 |  |
| Крестьянско-фермерское хозяйство Семёнов Александр Леонидович. | Молочно-мясное с развитым зерновым хозяйством | Молоко –965 т, зерно- 887т. | 23,0 | Строительство зерносклада.Строительство гаража в деревне Аргабаш.Приобретение техники | 15,0 |  |
| 7 | МО «Безменшурское» | Крестьянско-фермерское хозяйство Петров Павел Михайлович. | Молочно-мясное | Молоко –237 т, зерно- 225 т. | 5,1 | Приобретение техники. | 5,0 |  |
| 8 | МО «Липовское» | Крестьянско-фермерское хозяйство Кузнецов Иван Васильевич. | Молочное | Молоко – 57 тонн. | 0,7 | Приобретение техники. | 0,5 |  |
| Крестьянско-фермерское хозяйство Рябчиков Алексей Валентинович. | Молочное | Молоко – 73 т | 0,9 | Приобретение техники. | 1,0 |  |
| Крестьянско-фермерское хозяйство Караваев Анатолий Геннадьевич | Молочное | Молоко – 1 т | 0,1 |  | **0** |  |
| Крестьянско-фермерское хозяйство Маргарян Карен Саркисович | растениеводство | картофель | 0,1 |  | **0** |  |
| 9 | МО «Старокопкинское» | Крестьянско-фермерское хозяйство Клабукова Татьяна Владимировна. | Молочно-мясное | Молоко – 11 т,.  | 0,1 | Модернизация | 2,0 |  |
| 10 | МО «Кизнерское» | Общество с ограниченной ответственностью «Зверохозяйство Кизнерское» | звероводство |  | 37,4 | Реконструкция шедов, приобретение техники, модернизация производства | 5,0 |  |
| 11 | МО «Саркузское» | Крестьянско-фермерское хозяйство Овчинников Анатолий Сергеевич | растениеводство | Зерно – 224 тонны.  | 1,0 | Приобретение техники | 0,5 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 357,36 |  | 192 |  |

***1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами.***

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории района на 01.01.2020 года составляет 403422 кв. метров, в том числе:

* многоквартирные жилые дома – 141614 кв.м ( 35 %);
* индивидуальные жилые дома. – 261808 кв.м ( 65 %).

Обеспеченность жильем составила 19,6 кв. м в расчете на одного сельского жителя, что на 1,6 % выше социальной нормы по республике (18 кв.м.)

На 1 января 2020 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 102 сельских семьи .

Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 4,7 % (19291 кв.м).

 Таблица 4

**Характеристика жилищного фонда сельских поселений Муниципального района на 01. 01. 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общие данные** | **Обеспеченность коммунальными****услугами (домов/человек)** |
| **Кол-во домов** **(ед.)** | **Кол-во квартир** | **Общ. Площадь (кв.м)** | **Кол-во** **жителей (чел.)** | **Уровень** **Обеспеченности** **жильем (кв.м/чел.)** | **Центральный****водопровод** | **Сетевой газ** |
|
| **Всего** | **В том числе ветхий и аварийный жилфонд** | **домов (квартир)** | **человек** | **Домов (квартир)** | **человек** |
| **Площадь** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Многоквартирный жилищный фонд** |
| 1 | МО «Балдеевское» | 41 | 82 | 3896 | - | - | 290 | 13,4 | 41(82) | 145 | 35 | 111 |
| 2 | МО «Безменшурское» | 16 | 32 | 1302 | 72 | 5,5 | 60 | 21,7 | 14(28) | 50 | 1 | 3 |
| 3 | МО «Бемыжское» | 33 | 68 | 3037 | - | - | 81 | 37,5 | 28(57) | 95 | 28 | 49 |
| 4 | МО «Верхнебемыжское» | 42 | 85 | 4352 | - | - | 324 | 13,4 | 40(80) | 317 | 20 | 37 |
| 5 | МО «Кизнерское» | 415 | 1648 | 89100 | 5240  | 2,7 | 4448 | 20,0 | 415 (1648) | 4425 | 405 | 3926 |
| 6 | МО «Короленковское» | 23 | 46 |  1980 | 38 | 1,9 | 81 | 24,4 | 23(46) |  81 | 6 |  21 |
| 7 | МО «Крымско-Слудское» | 28 | 56 | 2785 | - | - | 141 | 19,8 | 14(30) | 126 | 23 | 99 |
| 8 | МО «Липовское» | 104 | 300 | 12200 | 300 | 2,4 | 545 | 22,4 | 104(295) | 545 | 100 | 518 |
| 9 | МО «Муркозь-Омгинское» | 30 | 60 | 2832 | - | - | 72 | 39,3 | 15(30) | 52 | - | - |
| 10 | МО «Саркузское» | 29 | 67 | 3277 | 466 | 14,2 | 173 | 18,9 | 23(50) | 139 | 10 | 30 |
| 11 | МО «Старободьинское» | 48 | 96 | 4568 | - | - | 240 | 19,0 | 48(96) | 240 | 48 | 145 |
| 12 | МО «Старокармыжское» | 25 | 51 | 2277 | 61 | 2,7 | 118 | 19,3 | 18(37) | 79 | 15 | 51 |
| 13 | МО «Старокопкинское» | 57 | 114 | 3848 | - | - | 280 | 13,7 | 57(114) | 280 | 12 | 41 |
| 14 | МО «Ягульское» | 80 | 173 | 6160 | 1642 | 26 | 276 | 22,3 | 30(50) | 124 | 20 | 24 |
|  | **Итого** | **971** | **3878** | **141614** | **7819** | **5,5** | **7129** | 19,8 | **870****(2643)** | **6698** | **723** | **5055** |
| **Индивидуальный жилищный фонд** |
| 1 | МО «Балдеевское» | 184 | 184 | 9977 | --- | 0,0 | 446 | 22,4 | 150 | 240 | 79 | 138 |
| 2 | МО «Безменшурское» | 201 | 201 | 9900 | 503 | 5,1 | 441 | 22,4 | 147 | 361 | 96 | 160 |
| 3 | МО «Бемыжское» | 232 | 232 | 8196 | 302 | 3,7 | 568 | 14,4 | 85 | 93 | 96 | 148 |
| 4 | МО «Верхнебемыжское» | 207 | 207 | 10628 | 1048 | 9,8 | 500 | 21,3 | 146 | 587 | 103 | 272 |
| 5 | МО «Кизнерское» | 2303 | 2303 | 115248 | 4252 | 4,5 | 5934 | 19,4 | 2037 | 5341 | 2178 | 5321 |
| 6 | МО «Короленковское» | 232 | 232 | 9280 | 840 | 9,1 | 440 | 21,1 | 168 | 397 | 56 | 102 |
| 7 | МО «Крымско-Слудское» | 253 | 253  | 11415 | 746 | 6,5 | 437 | 26,1 | 91 | 234 | 62 | 106 |
| 8 | МО «Липовское» | 486 | 486 |  30400 | 1891  | 6,2 | 1679 | 18,1 | 403 | 1248 | 428 | 1795 |
| 9 | МО «Муркозь-Омгинское» | 130 | 130 | 5200 | 0 | 0,0 | 299 | 17,4 | 35 | 102 | - | - |
| 10 | МО «Саркузское» | 150 | 150 | 6654 | 405 | 6,1 | 305 | 21,8 | 96 | 216 | 50 | 166 |
| 11 | МО «Старободьинское» | 338 | 338 | 15289 | 585 | 3,8 | 753 | 20,3 | 186 | 490 | 148 | 245 |
| 12 | МО «Старокармыжское» | 239 | 239 | 12100 | 900 | 7,4 | 579 | 20,9 | 198 | 535 | 126 | 242 |
| 13 | МО «Старокопкинское» | 196 | 196 | 8957 | - | 0,0 | 486 | 18,4 | 196 | 486 | 74 | 132 |
| 14 | МО «Ягульское» | 212 | 212 | 8564 | **-** | 0,0 | 500 | 17,1 | 47 | 173 | 74 | 196 |
|  | Итого | **5363** | **5363** | **261808** | **11472** | 5,9 | **13367** | 19,5 | **3985** | **10503** | **3570** | **9023** |
|  | **Итого по Муниципальному району**  | **6334** | **9241** | **403422** | **19291** | **4,7** | **20496** | **19,6** | **4855** | **17201** | **4293** | **14078** |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности водопроводом – 84 %, сетевым газоснабжением – 70 %.

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях по состоянию на 01.01.2020 г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельского поселения**  | **Общеобразовательные школы** | **Детские дошкольные учреждения** | **ФАПы и офисы врача общей практики** | **Культурно-досуговые учреждения** | **Плоскостные спортивные сооружения** |
| **Наличие (ед.)** | **Мощность – ученических мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  | **Наличие (ед.)** | **Мощность – детских мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  | **Наличие (ед.)** | **Уровень обеспеченности****(на 100 жителей)** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – посадочных мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности****(мест на 100 жителей)** | **Наличие (ед.)** | **Площадь – кв.м** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности****(кв.м. на 100 жителей)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 1 | МО «Балдеевское» | 1 | 125/59 | Удовл.\* | 100 | 1 | 50/20 | Удовл. | 100 | 2 | 0,27 | Удовл. | 2 | 300 | Удовл. | 41 | 8 | 1630 | Удовл. | 221 |
| 2 | МО «Безменшурское» | 1 | 90/35 | Удовл. | 100 | 1 | 14/11 | Удовл. | 100 | 1 | 0,20 | Удовл. | 1 | 120 | Удовл. | 24 | 4 | 5498 | Удовл. | 1097 |
| 3 | МО «Бемыжское» | 1 | 392/95 | Удовл.\* | 100 | 1 | 70/40 | Удовл. | 100 | 1 | 0,15 | - | 1 | 50 | Удовл. | 8 | 1 | 250 | Удовл. | 39 |
| 4 | МО «Верхнебемыжское» | 2 | 360/83 | Удовл.\* | 100 | 3 | 43/42 | 1Удовл.2 Удовл.\* | 100 | 2 | 0,24 | 1Удовл. 1ветх. | 3 | 390 | Удовл. | 47 | 12 | 9262 | Удовл. | 1124 |
| 5 | МО «Кизнерское» | 2 | 845/1576 | Удовл. | 54 | 5 | 810/847 | Удовл. | 95 | 1 | 0,01 | Удовл. | 2 | 600/543 | Удовл. | 11 | 31 | 19422 | Удовл. | 187 |
| 6 | МО «Короленковское» | 1 | 320/21 | Удовл.\* | 100 | 1 | 15/10 | Удовл. | 100 | 1  | 0,19 | Удовл.. | 1 | 50 | Удовл. | 10 | 2 | 4152 | Удовл. | 797 |
| 7 | МО «Крымско-Слудское» | 1 | 192/38 | Удовл.\* | 100 | 1 | 10/8 | Удовл. | 100 | 2 | 0,35 | Удовл. | 3 | 230 | 2Удовл. 1ветх | 40 | 2 | 1700 | Удовл. | 294 |
| 8 | МО «Липовское» | 1 | 110/154 | Удов | 71 | 1 | 90/97 | Удов | 93 | 2 | 0,09 | Удов. | 3 | 350 | Удовл. | 16 | 8 | 10379 | Удовл. | 467 |
| 9 | МО «Муркозь-Омгинское» | 1 | 196/36 | Удовл.\* | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,81 | Удов. | 1 | 50 | Удовл. | 13 | 1 | 800 | Удовл. | 216 |
| 10 | МО «Саркузское» | 1 | 100/53 | Удовл.\* | 100 | 1 | 20/20 | Удов | 100 | 1 | 0,21 | Удов. | 1 | 150 | Удовл. | 31 | 2 | 2480 | Удовл. | 519 |
| 11 | МО «Старободьинское» | 3 | 498/124 | Удовл.\* | 100 | 3 | 50/50 | 1Удовл.\* | 100 | 3 | 0,30 | 1ФАП-ветх | 3 | 310 | 2Удовл. 1ветх  | 31 | *9* | *5280* | *Удовл.* | 532 |
| 12 | МО «Старокармыжское» | 1 | 192/ 40 | Удовл. | 100 | 1 | 15/15 | Удовл. | 100 | 2 | 0,29 | Удовл.  | 2 | 200 | Удовл. | 29 | 2 | 1870 | Удовл. | 268 |
| 13 | МО «Старокопкинское» | 1 | 168/42 | 1.Удов.\* | 100 | 1 | 15/15 | - | - | 3 | 0,39 | 3.удовл.  | 3 | 130 | Удовл. | 17 | 3 | 5900 | Удовл. | 770 |
| 14 | МО «Ягульское» | 1  | 192/98 | Удовл.\* | 100 | 1 | 56/24 | Удовл. | 100 | 1 | 0,13 | Удовл. | 1 | 200 | Удовл. | 26 | 5 | 2800 | Удовл. | 361 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | **18** | 3780/2454 |  | 100 | **21** | 1258/ 1199 | Удовл. | 100 | **24 ФАПа**  | 0,12 | Уд. | **27** | 3673 | 27 удовл. 2 ветх | 18 | 90 | 71423 | Удовл. | 348 |

По состоянию на 01.01.2020 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

* 18 общеобразовательных школ на 3780 ученических мест;
* 13 детских садов на 1258 мест;
* 24 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 амбулатория;
* 27 учреждений культурно-досугового типа на 3673 мест;
* 90 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 71423 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5.

Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

 Таблица 6

**Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов**

**социальной сферы в Кизнерском районе** **на 01.01. 2020 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта в сельском поселении** | **Обеспеченность коммунальными****услугами**  |
| **отопление** | **водопровод** | **Сетевой газ** | **Канализация** |
| **От центральной котельной** | **От собственного источника (газ)** | **От центрального водопровода** | **От собственного источника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | ***МО «Балдеевское»*** | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | МБОУ «Балдеевская СОШ» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 2 | МБДОУ Балдеевский детский сад (совм. с ФАП д.Балдейка) | 1 | - | 1 | - | - | выгреб |
| 3 | Балдеевкий СДК |  | 1 | - | - | 1 | - |
| 4 | Тузьмо-Чабьинский СК | - | 1дрова | - | - | - | - |
| 5 | ФАП д.Аргабаш |  | 1дрова | 1 |  | - | выгреб |
|  | ***МО «Безменшурское»*** | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | МБОУ Безменшурская ООШ (совм. с МБДОУ Безменшурский детский сад и ФАП д.Безменшур) | 1 | - | 1 | - | 1+1+1- | выгреб |
| 7 | Безмешурский СДК | - | 1дрова | 1 | - | - | - |
| 8 | ФАП д.Чуштаськем | - | 1дрова | - | - | - | - |
|  | ***МО «Бемыжское»*** | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | МБОУ Бемыжская СОШ (совм. с Бемыжский СДК) | 1 | - | 1 | - | 1+1 | - |
| 10 | МБДОУ Бемыжский детский сад | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 11 | Бемыжская амбулатория | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
|  | ***МО «Верхнебемыжское»*** | 4 | 2 | 3 |  | 4 | 1 |
| 12 | МКОУ Верхнебемыжская ООШ (совм. с МБДОУ Верхнебемыжский детский сад) | 1 | - | 1 | - | 1+1 | 1 |
| 13 | Верхне-Бемыжский СДК | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Айдуан-Чабьинский СК (совм. с ФАП д.Айдуан-Чабья) | 1 | - | 1 | - | - | выгреб |
| 15 | МКОУ Верхнетыжминская ООШ (совм. с МБДОУ Вехнетыжминский детский сад) | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 16 | ФАП д.Верхняя Тыжма | - | 1эл.эн | - | - | - | - |
| 17 | Верхне-Тыжминский СДК | - | 1 | - | - | 1 | - |
|  | ***МО «Кизнерское»*** | 8 | 4 | 12 | 0 | 11 | 10 |
| 18 | МБОУ«Кизнерская СОШ № 1» | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 19 | МБОУ«Кизнерская СОШ № 2» | 1 |  | 1 | - | 1 | 1 |
| 20 | МБДОУ Кизнерский детский сад №1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 21 | МБДОУ Кизнерский детский сад №2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 22 | МБДОУ Кизнерский детский сад №4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 23 | МБДОУ Кизнерский детский сад №5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 24 | МБДОУ Кизнерский детский сад №6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 25 | ДК «Зори Кизнера», Центральная районная библиотека, Детская библиотека, Краеведческий музей, Центр искусства и ремесел, ДШИ | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 26 | МБУЗ «Кизнерская ЦРБ» | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 27 | СК «Юность» | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 28 | Лака-Тыжминискй СДК | - | 1дрова | 1 | - | - | - |
| 29 | ФАП п.Льнозавод | - | 1 | 1 | - | 1 | выгреб |
|  | ***МО «Короленковское»*** | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | МКОУ Короленковская ООШ (совм. с Короленковский детский сад и с ФАП с.Короленко) | 1 |  -  | 1 | - | - | 1 |
| 31 |  Музей «Вуж Мултан». |   | 1дрова  |   | - | - |   |
| 32 | Короленковский СДК  |  1 |  |  1 | - | - | - |
|  | ***МО «Крымско-Слудское»*** | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 33 | МКОУ Крымско-Слудская СОШ (совм. с Крым-Слудский СДК, библиотека, ФАП с.Крымская Слудка) | - | 1 | 1 | - | 1+1+1 | 1 |
| 34 | МБДОУ Удмурт-Сарамакский детский сад | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 35 | Удмурт-Сарамакский СДК (совм. с ФАП д.Удм.Сарамак, библиотека) | - | 1 | 1 | - | - | выгреб |
| 36 | Мари –Сарамакский СК | - | 1дрова | - | - | - | - |
|  | ***МО «Липовское»*** | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 37 | МБОУ Кизнерская сельская ООШ | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 38 | Кизнерский СДК | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 39 | ФАП с.Кизнер | 1 | - | 1 | - | 1 | выгреб |
| 40 | ФАП д.Синяр-Бодья |  | 1дрова | 1 |  | - | выгреб |
| 41 | Синяр-Бодьинский СДК | - | 1дрова | - | - | - | - |
| 42 | Ново-Трыкский СК | - | 1дрова | - | - | - | - |
| 43 | МБДОУ Кизнерский детский сад №7 |  | 1 дрова | 1 | - | - |  |
|  | ***МО «Муркозь-Омгинское»*** | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | МКОУ Муркозь-Омгинская ООШ | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 45 | ФАП д.Муркозь-Омга |  | 1дрова | 1 |  | - | выгреб |
| 46 | ФАП д.Старая Омга |  | 1дрова | - |  | - | - |
| 47 | ФАП д.Новый Бурнак |  | 1дрова | 1 |  | - | - |
|  | ***МО «Саркузское»*** | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | МКОУ Саркузская ООШ | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 49 | МБДОУ Саркузский деткий сад | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 50 | ФАП д.Саркуз | 1 | - | 1 | - | - | выгреб |
| 51 | Саркузский СДК | - | 1дрова | - | - | - | - |
|  | ***МО «Старободьинское»*** | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 52 | *МКОУ Старободьинская СОШ (совм. с МБДОУ Старободьинский детский сад)* | **1** | **1** | **1** | - | 1+1 | 1 |
| 53 | *ФАП д. Старая Бодья*  | **-** | **1уголь** | **1** | - | - | выгреб |
| 54 | *Старо-Бодьиниский СДК* | **1** |  | **1** | - | 1 | - |
| 55 | *МКОУ Вичурская ООШ (совм. с МБДОУ Вичурский детский сад и Вичурский СДК)* | **1** |  | **1** | - | 1+1+1 | 1 |
| 56 | *ФАП д.Вичурка* | **1** |  | **1** |  | 1 | - |
| 57 | *МКОУ Кибьинская ООШ* |  | **1дрова** | **1** | - | - | - |
| 58 | *МБДОУ Кибьинский детский сад* | **-** | **1дрова** | **1** | - | - | 1 |
| 59 | *ФАП д.Кибья* |  | **1уголь** | **-** |  | - | - |
| 60 | *Кибьинский СДК* |  | **1дрова** | **-** | - | - | - |
|  | ***МО «Старокармыжское»*** | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | МКОУ Старокармыжская СОШ  | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 62 | МБДОУ Старокармыжский детский сад | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 63 | ФАП д.Кармыж | 1 |  | 1 |  | - | - |
| 64 | ФАП д.Арвазь-Пельга |  | 1уголь | - |  | - | выгреб |
| 65 | Арвазь-Пельгинский СДК | - | 1 дрова | - | - | - | - |
| 66 | Старокармыжский СК | - | 1 дрова | - | - | - | - |
|  | ***МО «Старокопкинское»*** | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | МКОУ Старокопкинская ООШ (совм. с МБДОУ Старокопкинский детский сад) также в этом здании ФАП и СДК | - | 1дрова | 1 | - | - | 1 |
| 68 | МКОУ Гыбданская ООШ (в здании бывшей школы ФАП д.Гыбдан и Гыбданский СДК, библиотека) | - | 1дрова | 1 | - | - | 1 |
| 69 | МКОУ Русско-Косинская ООШ (в здании бывшей школы ФАП, СДК, бибилиотека) | - | 1дрова | 1 | - | - | 1 |
|  | ***МО «Ягульское»*** | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 70 | МКОУ Ягульская СОШ  | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 71 | МБДОУ Ягульский детский сад | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 72 | ФАП д.Ягул | 1 | - | 1 | - | 1 | выгреб |
| 73 | Ягульский СДК | - | **1дрова** | 1 | - | - | - |
|  | **Итого:** | **35** | **38** | **56** | **1** | **41** | **31** |

***1.5. Газоснабжение***

На 01.01.2020 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения не подключены 23 населенных пункт

В период 2020-2025 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих населенных пунктов района: д. Макан-Пельга, д. Батырево, д.Старый Трык, д. Асинер, д. Мари-Сарамак, д. Гучин-Бодья, д. Русская Коса, д. Гыбдан.

***1.6. Водоснабжение***

По состоянию на 01.01.2020 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 85 артезианских скважин, 82 водопроводные башни, 175 км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях около 49 %.

Только около 84 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям.

В период 2020-2025 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 8,8 км в поселениях: Кизнерское, Старокармыжское, Безменшурское, Муркозь-Омгинское.

***1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры***

По состоянию на 01.01.2020 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях Муниципального района. Центральной канализацией частично обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в МО «Кизнерское».

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на полигон г. Можга.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

 Для сбора бытовых отходов необходимо строительство специализированных площадок в количестве 320 единиц.

 Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Межпоселковые** **газопроводы (км)** | **Распределительные газопроводы (км)** | **Кол-во домов (квартир), подключенных** **к сетевому газоснабжению** | **Кол-во объектов социальной сферы, подключенных** **к сетевому газоснабжению** |
| **Кол-во** | **Год** **ввода** | **Износ****(%)** | **Кол-во** | **Год** **ввода** | **Износ****(%)** | **Кол-во** **(ед)** | **% к общему наличию** | **Кол-во** **(ед)** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | МО «Балдеевское» | 8,5 | 2003(2017) | 5 | 9,348 | 2017 | 5 | 114 | 50,7 | 0 | 0 |
| 2 | МО «Безменшурское» | 9,864 | 2008 | 15 | 6,730 | 2016 | - | 97 | 44,7 | 3 | 60 |
| 3 | МО «Бемыжское» | 13,357 | 2006-2011 | 15 | 12,08 | 2005 | 15 | 124 | 46,8 | 4 | 100 |
| 4 | МО «Верхнебемыжское» | 22,716 | 2006-2010 | 15 | 5,523 | 2006-2010 | 15 | 123 | 49,4 | 4 | 40 |
| 5 | МО «Кизнерское» | 54,9 | 1972-2019 | 20 |  73,8 | 1972-2019 | 20 | 2583 | 95,0 | 11 | 91 |
| 6 | МО «Короленковское» |  12,4 | 2016-2017 | 4 | 6,7 | 2017 | 4 | 62 | 24,3 | 0 | 0 |
| 7 | МО «Крымско-Слудское» | 23,2 | 2004 | 15 | 5,616 | 2004 | 15 | 85 | 30,2 | 3 | 42,8 |
| 8 | МО «Липовское» | 3,7 | 1992-2005 | 20 | 16,21 | 1992-2005 | 20 | 528 | 89,5 | 3 | 50 |
| 9 | МО «Муркозь-Омгинское» | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | МО «Саркузское» | - | 2017 | - | - | 2017 | - | 60 | 33,5 | 0 | 0 |
| 11 | МО «Старободьинское» | 17,949 | 2002-2008 | 15 | 13,5 | 2002-2019 | 15 | 196 | 50,8 | 7 | 58 |
| 12 | МО «Старокармыжское» | 26,399 | 2006-2011 | 15 | 7,379 | 2006-2017 | 15 | 141 | 53,4 | 2 | 33 |
| 13 | МО «Старокопкинское» | - | - | - | - | - | - | 86 | 34,0 | 0 | 0 |
| 14 | МО «Ягульское» | 9,629 | 2011 | 15 | 6,497 | 2011 | 15 | 94 | 32,2 | 3 | 75 |
|  | **Итого**  | **202,614** | **х** | **14** | **163,383** | **х** | **14** | **4293** | **68** | **40** | **42** |

Таблица 8

**Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Насосные станции (ед.)** | **Артезианские скважины (ед.)** | **Напорный водовод****(км)** | **Водонапорные башни (ед.)** | **Водопроводы****(км)** | **Уличные колонки****(ед.)** | **Получают воду от центрального водопровода** |
| **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Человек** | **% к общему числу жителей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| 1 | МО «Балдеевское» | - | - | - | 5 | 1973 | 70 | - | - | - | 5 | 1973 | 70 | 4 | 70- 80х(2018\_ | 70 | 30 | 70-80(2018) | 70 | 385 | 88 |
| 2 | МО «Безменшурское» | - | - | - | 6 | 1961 -1975 | 85 | - | - | - | 5 | 1961 -1975 | 85 | 8,9 | 1970 -1980 | 85 | 35 | 70-80 | 85 | 411 | 87,6 |
| 3 | МО «Бемыжское» | - | - | - | 3 | 1975-1985 | 70 | - | - | - | 3 | 1975-1985 | 70 | 9 | 1975 | 70 | 23 | 1975 | 70 | 188 | 61,9 |
| 4 | МО «Верхнебемыжское» | - | - | - | 9 | 1974 -1984 | 100 | - | - | - | 9 | 1974 -1984 | 100 | 13,4 | 1974 | 70 | 40 | 1974 | 70 | 904 | 88,4 |
| 5 | МО «Кизнерское» | - | - | - | 12 | 1970- 1997 | 80 | - | - | - | 12 | 1970 –2019 | 80 | 35 | 1970 | 90 | 144 | 1970 | 90 | 9766 | 99 |
| 6 | МО «Короленковское» | - | - | - | 4 | 1954 – 1986 | 90 | - | - | - | 4 | 1954 – 1986 | 90 | 7,7 | 1969 | 60 | 18 | 1969 | 60 | 478 |  93 |
| 7 | МО «Крымско-Слудское» | - | - | - | 6 | 1960 – 1986 | 70 | - | - | - | 6 | 1960 – 1986 | 90 | 10 | 1960 | 90 | 37 | 1960 | 90 | 360 | 88,1 |
| 8 | МО «Липовское» | - | - | - | **7** | **1970** | **70** | **-** | **-** | **-** | **7** | **1970** | **70** | **19,49** | **1970** | **70** | **47** | **1970** | **70** | 1793 | **95,4** |
| 9 | МО«Муркозь-Омгинское» | - | - | - | 2 | 1971 | 75 | - | - | - | 2 | 1971 | 75 | 4,135 | 1971 | 80 | 23 | 1971 | 80 | 154 | 80 |
| 10 | МО «Саркузское» |  |  |  | 3 | 1976, 1985 | 75 | - | - | - | 2 | 1976, 1985 | 75 | 3,5 | 1976, 1985 | 75 | 12 | 1976, 2011 | 75 | 355 | 74,3 |
| 11 | МО «Старободьинское» | **-** | **-** | **-** | **9** | **1960-2001** | **70** | **-** | **-** | **-** | **9** | **1960-2001** | **70** | **22,2** | **1990** | **70** | **22** | **1965-2019** | **20** | 730 | **87,2** |
| 12 | МО «Старокармыжское» | - | - | - | 11 | 1962-1989 | 80 | - | - | - | 11 | 1962-1989 | 70 | 15,3 | 1962 | 60 | 43 | 1962-1989 | 50 | 614 | 88 |
| 13 | МО «Старокопкинское» | - | - | - | 5 | 1962 – 1987 | 70 | - | - | - | 5 | 1962 – 1987 | 70 | 13,919 | 1962 – 1987 | 70 | 10 | 1962 – 1987 | 70 | 766 | 100 |
| 14 | МО «Ягульское» | - | - | - | 3 | 1960 | 70 | - | - | - | 2 | 1960 | 70 | 8,5 | 1960 | 70 | 26 | 1960 | 70 | 297 | 86 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | **-** | **-** | **-** | **85** | **1960-2001** | **70** | **-** | **-** | **-** | **82** | **1960-2001** | **70** | **175,044** | **1960-2001** | **70** | **510** | **1960-2001** | **70** | **17201** | **84** |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий района посредством достижения следующих целей:

* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
* содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;
* активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;
* формирование позитивного отношения к развитию сельских территорий района.

Основными задачами Программы являются:

* удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях населения в благоустроенном жилье;
* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений;
* реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей с помощью грантовой поддержки;
* проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

 Таблица 9

#### Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Един. Измер.** | **2019 (базовый)** | **Прогноз по годам реализации Программы** | **Отношение 2025 г. к 2019 г.** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **12** |
| **1** | Демографические показатели  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения  | тыс. чел. | 17,8 | 17,5 | 17,2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,96 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 0,89 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,69 | 1,69 | 1,7 | 1,7 | 1,01 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 1,26 | 1,17 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,1 | 1,1 | 0,92 |
| **2** | **Создание комфортных условий жизнедеятельности** |
| ***2.1*** |  ***Улучшение жилищных условий*** |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 102 | 101 | 100 | 98 | 95 | 93 | 90 | 0,88 |
| 2.1.2 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия – всего | ед. | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1,0 |
| ***2.2*** |  ***Обеспеченность общеобразовательными учреждениями*** |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях  | чел. | 2343 | 2317 | 2532 | 2556 | 2569 | 2569 | 2569 | 1,09 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях  | чел. | 1493 | 1423 | 1832 | 1856 | 1869 | 1869 | 1869 | 1,25 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений  | мест | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***2.3*** |  *Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи* |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов  | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 1,08 |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов  | ед. | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 2.3.4 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. | - | 443 | 443 | 1189 | 1305 | 0 | 0 | - |
| ***2.4*** |  *Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями* |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений  | ед. | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 1,0 |
| кв.м | 7166 | 7166 | 7166 | 7166 | 7166 | 7166 | 7166 | 1,0 |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| кв.м | 306 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений  | ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| кв.м | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***2.5*** |  *Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа* |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа | ед. | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1,03 |
| мест | 3570 | 3570 | 3570 | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 1,02 |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа  | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | - |
| мест | 100 |  |  | 100 |  |  |  | - |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа  | чел. | 0 | 0 | 0 | 776 | - | - | - | - |
| ***2.6*** |  *Газоснабжение*  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей  | км | 0 | 0 | 1,7 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 0 | - |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19,5 | 20,3 | 1,45 |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда  | % | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 78 | 1,1 |
| ***2.7*** | *Водоснабжение*  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов  | км | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 49 | 50 | 52 | 55 | 55 | 60 | 62,5 | 1,27 |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой  | % | 98 | 98 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 100 | 1,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства |  ед. | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| 3.2 | Объем жилищной застройки |  тыс.  кв.м | 6,793 | 7,000 | 7,200 | 7,300 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 1,1 |
| **4** | Реализация проектов местных инициатив граждан |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | 3 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1,3 |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | 1200 | 500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4,1 |
| **5** | **Создание рабочих мест** |
| 5.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 123 | 123 | 125 | 125 | 127 | 127 | 129 | 1,04 |

### III. Мероприятия Программы

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях района.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей.

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели** | **Един.****Измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Общеобразовательные учреждения** | **единиц** | **12** | **4** | **5** | **3** | **0** | **0** | **0** |  |
| **уч. Мест** | **1636** | **545** | **580** | **511** | **0** | **0** | **0** |  |
| **млн. руб.** | **471,036** | **41,537** | **290,0** | **139,499** | **0** | **0** | **0** |  |
| 1.1 | Реконструкция «школьного здания со встроенным спортзалом и мастерской» под начальную школу по ул. Кизнерская, д. 85а в п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Кизнерское) | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| уч. Мест | 160 |  | 160 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 170,3 |  | 170,3 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Балдеевская средняя общеобразовательная школа» в с. Балдейка Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Балдеевское) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| уч. Мест | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 13,908 | 13,908 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт здания начальной школы № 1 в поселке Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Кизнерское) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| уч. Мест | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 16,329 | 16,329 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Старокопкинская основная общеобразовательная школа» в д. Старые Кипки Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Старокопкинское) | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| уч. Мест | 162 |  | 162 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт спортивного зала МКОУ «Верхнетыжминская основная общеобразовательная школа» в д. Верхняя Тыжма Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Верхнебемыжское) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| уч. Мест | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Ягульский детский сад» в д. Ягул Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Ягульское) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| уч. Мест | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 10,6 | 10,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Строительство школы на 16 учащихся с детским садом на 15 мест в с. Кибья Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Старободьинское) | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| уч. Мест | 31 |  |  | 31 |  |  |  |  |
| млн. руб. | 69,4 |  |  | 69,4 |  |  |  |  |
| 1.8 | Строительство учебного корпуса школы № 1 в п. Кизнер Удмуртской Республики (МО Кизнерское) | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| уч. Мест | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  |
| млн. руб. | 69,399 |  |  | 69,399 |  |  |  |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Кизнерский детский сад № 7 с. Кизнер» Кизнерского района Удмуртской Республики | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| уч. Мест | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 23 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной в п..Кизнер Удмуртской Республики | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| уч. Мест | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Ремонт спортивного зала «Вичурская основная общеобразовательная школа» в д. Вичурка Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Старободьинское) | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| уч. Мест | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Ремонт спортивного зала «Старободьинская средняя общеобразовательная школа» в д. старая Бодья Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Старободьинское) | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| уч. Мест | 320 |  |  | 320 |  |  |  |  |
| млн. руб. | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
| **2.** | **Объекты здравоохранения** | **единиц** | **3** | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** |  |
| **млн. руб.** | **25,8** | **8,6** | **8,6** | **8,6** |  | **-** | **-** |  |
| 2.1 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кибья (МО Старободьинское) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 8,6 | 8,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Крымская Слудка (МО Крымско-слудское) | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 8,6 |  | 8,6 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Синяр Бодья МО «Липовское) | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| млн. руб. | 8,6 |  |  | 8,6 |  |  |  |  |
| **3.** | **Строительство и реконструкция учреждений культурно-досугового типа– всего** | **единиц** | **3** | **1** |  | **2** |  |  |  |  |
| **пос. мест** | **320** | **100** |  | **220** |  |  |  |  |
| **млн. руб.** | **18,2** | **2,2** | **0** | **16,0** |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт сельского дома культуры в село Балдейка Кизнерского района Удмуртской Республики | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| пос. мест | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство сельского дома культуры в д. Ягул Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Ягульское) | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| пос. мест | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| млн. руб. | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
| 3.3 | Ремонт сельского дома культуры в д. Старая Бодья Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Старободьинское) | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| пос. мест | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |
| млн. руб. | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
| **4.** | **Строительство и реконструкция плоскостных спортивных сооружений – всегов том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **1** |  | **1** |  |  |  |  |  |
| **кв.м** | **200** |  | **200** |  |  |  |  |  |
| **млн. руб.** | **0,7** |  | **0,7** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт кровли, ремонт помещений ДЮСШ в п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Кизнерское) | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| уч. Мест | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | млн. руб. | 515,736 | 52,337 | 299,3 | 164,099 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 11 Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели** | **Един.****Измер.** | **Всего** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | **Итого финансовых вложений** | **Млн. руб.** | **101,813** | **12,55** | **27,163** | **22,1** | **13,3** | **13,9** | **12,8** |
| **1** | **Газификация** | *км* | **6,2** |  |  |  |  |  |  |
| *млн. руб.* | **29,35** | **10,35** | **7,5** | **9,5** | **0,7** | **1,3** |  |
| *1.1* | Техническое перевооружение котельной с переводом на газ:школа и сельский дом культуры в с. Балдейка, школа в д. Саркуз, МБОУ Кизнерский детский сад № 7 с. Кизнер | *ед* | **4** | **2** | **1** | **1** |  |  |  |
| *млн. руб.* | **20,0** | **10** | **5** | **5** |  |  |  |
| *1.2* | Газификация котельной здания гаражей МБУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений МО «Кизнерский район» | *ед* | **3** | **3** |  |  |  |  |  |
| *млн. руб.* | **0,35** | **0,35** |  |  |  |  |  |
| *1.3* | Строительство линейного газопровода в д. Макан –Пельга Кизнерского района Удмуртской Республики (газопровод высокого давления 1,7 км, уличные сети – 3,0 км) | *км.* | **4,7** |  | **1,7** | **3,0** |  |  |  |
| *млн.руб* | **7,0** |  | **2,5** | **4,5** |  |  |  |
| ***1.4*** | Строительство линейного газопровода в д. Асинер Кизнерского района Удмуртской Республики (газопровод высокого давления 0,5 км, уличные сети – 1,0 км) | *км.* | **1,5** |  |  |  | **0,5** | **1,0** |  |
| *млн.руб* | **2** |  |  |  | **0,7** | **1,3** |  |
| **2** | **Водоснабжение** |  | **71,463** | **1,7** | **19,163** | **12,6** | **12,6** | **12,6** | **12,8** |
| *2.1* | -капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Верхняя Тыжма – 1 км, д. Старый Кармыж – 1 км, д. Арвазь Пельга – 1,5 км, с. Короленко – 2 км, с. Крымская Слудка – 1,5 км, д. Удмуртский Сарамак – 1 км, д. Новый Бурнак – 1,4 км, д. Муркозь-Омга – 2,7 км, д. Старая Бодья – 1 км, д. Вичурка – 1,4 км, с. Кибья – 0,3 км, д. Русская Коса – 1,5 км, д. Гыбдан – 0,3 км  | *км.* | **16,6** |  | **3,3** | **3,3** | **3,3** | **3,3** | **3,4** |
| *млн.руб* | **16,6** |  | **3,3** | **3,3** | **3,3** | **3,3** | **3,4** |
| *2.2* | - замена водонапорных башен в д. Аргабаш – 1 ед, с. Бемыж – 3 ед., д. Верхний Бемыж – 1 ед, д. Верхняя Тыжма – 1 ед., д. Айдуан Чабья – 1 ед., д. Старый Кармыж – 1 ед, д. Арвазь-Пельга – 1 ед, с. Короленко-1 ед, с. Крымская Слудка – 1 ед., д. Удмуртский Сарамак – 2 ед., с. Кизнер – 1 ед, д. Новый Бурнак – 1 ед., д. Вичурка – 1 ед., с. Кибья – 1 ед., д. Старые Копки – 1 ед, д. Русская Коса – 1 ед. д. Гыдан – 1 ед | *ед* | **20** |  | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| *млн.руб* | **30** |  | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| *2.3* | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Северный» в п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики | *км* | **2,243** |  | **2,243** |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** | **7,863** |  | **7,863** |  |  |  |  |
| *2.4.* | Капитальный ремонт артезианские скважины | ***ед*** | **4** |  |  | **1** | **1** | **1** | **1** |
| ***млн.руб*** | **0,8** |  |  | **0,2** | **0,2** | **0,2** | **0,2** |
| *2.5* | Введение в эксплуатацию сетей водоотведения с подключением социальных объектов п. Кизнер (Д/с № 1, здание администрации, ЦСОН, лыжная база, начальная школа № 2, ФСК Юность) | ***ед.*** | **8** |  | **8** |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** | **2,0** |  | **2,0** |  |  |  |  |
| *2.6* | Организация водоснабжения в д. Батырево, в п. Кизнер (ул. Больничный поселок, ул. Сосновая, , ул. Кленовая – ст. Саркуз) | ***ед.*** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** | **1,5** | **1,5** |  |  |  |  |  |
| *2.7* | Технологическое присоединение скважин № 1.3 ст. Саркуз | ***ед*** | **2** | **2** |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** | **0,2** | **0,2** |  |  |  |  |  |
| *2.8* | Обустройство первых зон санитарной охраны артезианских скважин в п. Кизнер, д. Лака-Тыжма | ***ед*** | **4** |  |  | **1** | **1** | **1** | **1** |
| ***млн.руб*** | **12,5** |  |  | **3,1** | **3,1** | **3,1** | **3,2** |
| **3** | **Теплоснабжение** | **млн. руб.** | **1,0** | **0,5** | **0,5** |  |  |  |  |
| ***3.1*** |  Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Красная Кизнерского района | ***км.*** | **0,204** | **0,102** | **0,102** |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** | **1,0** | **0,5** | **0,5** |  |  |  |  |

Таблица 15

**Реализация проектов местных инициатив граждан.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един.Измер. | Всего |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок для занятий физкультурой** | млн.руб. | **13,71** | **5,71** | **2,0** | **2,0** | **1,5** | **1,5** | **1,0** |
| 1.1 | Благоустройство общественного пространства с устройством детской площадки у здания ФСК «Юность» в п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Кизнерское) | шт./стоимость | 1/ 2,520 | 1/ 2,520 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Благоустройство детской площадки в д. Лака-Тыжма Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Кизнерское) | шт./стоимость | 1 / 0,500 | - | - | 1 / 0,500 | - | - | - |
| 1.3 | Создание и обустройство зоны культуры и отдыха в село Короленко Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Короленковское) | шт./стоимость | 1/ 0,600 | 1/ 0,600 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Создание и обустройство спортивной площадки «Уличные тренажеры – путь к долголетию» в деревне Старая Бодья Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Старободьинское) | шт./стоимость | 1/ 0,400 | 1/ 0,400 | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Устройство детской площадки с детским игровым и спортивным оборудованием и малыми архитектурными формами в с. Кибья Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Старободьинское) | шт./млн.руб. | 1/ 1,0 | - | - | 1/ 1,0 | - | - | - |
| 1.6 | Устройство спортивной площадки в д.Ягул Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Ягульское) | шт./млн.руб. | 1/1,0 | - | - | - | - | 1/1,0 | - |
| 1.7 | Устройство детской площадки с детским игровым и спортивным оборудованием и малыми архитектурными формами в д.Ягул Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Ягульское) | шт./млн.руб. | 1/1,0 | - | 1/1,0 | - | - | - | - |
| 1.8 | Обустройство зоны отдыха с устройством детской площадки и спортивным оборудованием в д.Безменшур Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Безменшурское) | шт. | 1/1,0 | - | - | - | 1/1,0 | - | - |
| 1.9 | Устройство детской площадки с детским игровым и спортивным оборудованием и малыми архитектурными формами в с.Балдейка Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Балдеевское) | шт./млн.руб. | 1/1,0 | 1/1,0 | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Устройство детской площадки с детским игровым и спортивным оборудованием и малыми архитектурными формами в с.Бемыж Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Бемыжское) | шт./млн.руб. | 1/1,0 | - | - | - | - | - | 1/1,0 |
| 1.11 | Благоустройство зоны отдыха около СДК в с. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Липовское») | шт./млн.руб. | 1/0,5 | - | - | 1/0,5 | - | - | - |
| 1.12 | Спортивная площадка на территории школы, с. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Липовское») | шт./млн.руб. | 1/0,5 | - | - | - | 1/0,5 | - | - |
| 1.13 | Благоустройство набережной пруда со стороны ул. Набережной, с. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Липовское») | шт./млн.руб. | 1/0,5 | - | - | - | - | 1/0,5 | - |
| 1.14 | Устройство места отдыха и детской площадки с детским игровым оборудованием и малыми архитектурными формами в д. Саркуз Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Саркузское) | шт./млн.руб. | 1/1,0 | - | 1/1,0 | - | - | - | - |
| 1,15 | Устройство «Баскетбольной площадки» в поселке Кизнер | шт./млн.руб. | 1/1,192 | 1/1,19 | - | - | - | - | - |
| **2** | **Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов** | млн.руб. | 12,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 2,6 |
| 2.1 | Строительство плошадок под ТБО в населенных пунктах МО «Кизнерский район» | шт./млн.руб. | 320/12,8 | 45/1,8 | 45/1,8 | 50/2,0 | 50/2,0 | 65/2,6 | 65/2,6 |
| **3** | **Сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников** | млн.руб. | **3,1** | **0** | **0,7** | **2,0** | **0,4** | **0** | **0** |
| 3.1 | Ремонт памятника «Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в д. Безменшур Кизнерского района Удмуртской Республики ) МО Безменшурское) | шт. | 1/0,4 | - | - | - | 1/0,4 | - | - |
| 3.2 | Обустройство родника в д. Бажениха Кизнерского района Удмуртской Республики ( МО Крымско-Слудское») | шт./млн.руб. | 1/0,4 | - | 1/0,4 | - | - | - | - |
| 3.3 | Обустройство родника в д. Вичурка Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Старободьинское) | шт./млн.руб. | 1/ 1,0 | - | - | 1/ 1,0 | - | - | - |
| 3.4 | Устройство памятника воинам павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. в д. Марийский Сарамак Кизнерского района Удмуртской Республики ( МО «Крымско-Слудское» | шт./млн.руб. | 1/0,3 | - | 1/0,3 | - | - | - | - |
| 3.5 | Обустройство родников по ул.Садовая в д.Саркуз Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Саркузское) | шт./млн.руб. | 1/1,0 | - | - | 1/1,0 | - | - | - |
| **4** | **Обустройство территории кладбищ** | млн.руб. | **4,5** | **0** | **0** | **0,5** | **1,0** | **1,5** | **1,5** |
| 4.1 | Обустройство кладбища в д.Новая Пандерка Кизнерского района Удмуртской Республики с ограждением и благоустройством (МО Саркузское») | шт./млн.руб. | 1/1,0 | - | - | - | 1/1,0 | - | - |
| 4.2 | Обустройство кладбища в д. Старая Бодья Кизнерского района Удмуртской Республики с ограждением и благоустройством (МО Старободьинское) | шт./млн.руб. | 1/ 1,0 | - | - | - | - | 1/ 1,0 | - |
| 4.3 | Обустройство кладбища в д. Удмуртский Сарамак Кизнерского района Удмуртской Республики МО «Крымско-Слудское» | шт./млн.руб. | 1/0,5 | - | - | 1/0,5 | - | - | - |
| 4.4 | Ограждение и благоустройство кладбища в д. Безменшур Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Безменшурское) | шт./млн.руб. | 1/0,5 | - | - | - | - | 1/0,5 | - |
| 4.5 | Ограждение и благоустройство кладбища в с. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Липовское) | шт./млн.руб. | 1/1,5 | - | - | - | - | - | 1/1,5 |
| **5** | **Автомобильные дороги** | млн.руб. | **7,4** | **0,4** | **4,0** | **2,0** | **0** | **0** | **1,0** |
| 5.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная д. Бертло (МО Безменшурское) | шт. | 1/0,4 | 1/0,4 | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная д. Бертло (МО Безменшурское) | шт. | 1/1,0 | - | 1/1,0 | - | - | - | - |
| 5.3 | Ремонт улично-дорожной сети д. Безменшур (МО Безменшурское) | шт. | 1 /2,0 | - | - | 1 /2,0 | - | - | - |
| 5.4 | Ремонт улично-дорожной сети д. Чуштаськем (МО Безменшурское) | шт. | 1/1,0 | - | - | - | - | - | 1/1,0 |
| 5.5 | Ремонт дорожного полотна ул. Заречная, ул. Клубная д. Верхняя Тыжма Кизнерского района Удмуртской Республики  | шт. | 1/3,0 | - | 1/3,0 | - | - | - | - |
| **6** | **Уличное освещение** | млн.руб. | **2,4** | **1,81** | **0,09** | **-** | **0,5** | **-** | **-** |
| 6.1 | Устройство уличного освещения в д. Марийский Сарамак ул. Верхняя (МО «Крымско-Слудское»)  | шт./млн.руб. | 1/0,06 | 1/0,06 | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Устройство уличного освещения в д. Марийский Сарамак ул. Верхняя (МО «Крымско-Слудское»)  | шт./млн.руб. | 1/0,15 | - | 1/0,09 | - | - | - | - |
| 6.3 | Уличное освещение (замена ламп на энергосберегающие) с. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики. (МО Липовское») | шт./млн.руб. | 1/0,5 | - | - | - | 1/0,5 | - | - |
| 6.4 | Устройство наружного освещения по улицам Мехбазы, Железнодорожная в п. Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Кизнерское) | шт./млн.руб. | 1/1,450 | 1/1,450 | - | - | - | - | - |
| 6.5 | Устройство наружного уличного освещения в д. Верхняя Тыжма Кизнерского района Удмуртской Республики (МО Верхнебемыжское) | шт./млн.руб. | 1/0,3 | 1/0,3 | - | - | - | - | - |
| **7** | **Тротуары, пешеходные дорожки** | млн.руб. | 5,72 | 1/2,86 | 1/2,86 | - | - | - | - |
| 7.1 | Создание тротуаров в поселке Кизнер (МО «Кизнерское») | шт./млн.руб. | 1/2,86 | 1/2,86 | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Создание тротуаров в поселке Кизнер (МО «Кизнерское») | шт./млн.руб. | 1/2,86 | - | 1/2,86 | - | - | - | - |
|  | **ИТОГО** | млн.руб. | 49,63 | 12,58 | 11,45 | 8,5 | 5,4 | 5,6 | 6,1 |

**IV. Объемы и источники финансирования Программы**

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 169,261 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

**V. Механизм реализации Программы**

 Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Управление сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики».

Управление сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

**VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

1. [↑](#footnote-ref-2)