Приложение №2

к постановлению  Администрации

«Кизнерского района

от 18.01.2024г. № 29

## ПЛАН

работы оргкомитета по подготовке и проведению 30-х районных зимних спортивных игр

| № | Содержание | ## Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка церемонии открытия и закрытия районных спортивных игр, подготовка штандартисток | до 9 февраля | Акачева И.Н. Баранова О.А. |
| 2 | Оформление стартовой поляны | 10 февраля | Кобелев А.В., Нечаева О.Ю. |
| 3 | Подготовка программы проведения игр | до 9 февраля | Белова Н.А. |
| 4 | Проведение соревнований по стрельбе | 10 февраля 11.00-13.00 крытая городошная площадка и прилегающая территория: п. Кизнер ул.Савина с д.д.1,2 до д.31. | Лескин В.А. |
| 5 | Построение команд на церемонию открытия | 10 февраля 9.45-9.55 стадион МБУ ФСК «Юность» и прилегающая территория: п. Кизнер ул.Савина с д.д.1,2 до д.31. | Кобелев А.В. |
| 6 | Медицинское обеспечение в период проведения игр | 10 февраля 10.00-15.00 стадион МАУ ФСК «Юность» и прилегающая территория: п. Кизнер ул.Савина с д.д.1,2 до д.31. | Орехова В.С. |
| 7 | Обеспечение соблюдения общественного порядка в период проведения игр | 10 февраля 9.00-16.00 стадион МБУ ФСК «Юность» и прилегающая территория: п. Кизнер ул.Савина с д.д.1,2 до д.31. | Александров Д.Н., Орехова В.С. |
| 8 | Организация работы секретариата | до 9 февраля | Кобелев А.В., Белова Н.А. |
| 9 | Организация торговых точек | 10 февраля 10.00-15.00 стадион МБУ ФСК «Юность» и прилегающая территория: п. Кизнер ул.Савина с д.д.1,2 до д.31. | Загуменнова Т.С. |
| 10 | Организация работы судейской бригады | до 9 февраля | Кобелев А.В., Суворова Г.В., Белова Н.А. |
| 11 | Освещение игр в СМИ | до 16 февраля | Щинова О.Ю. Егорова В.И. |
| 12 | Обеспечение питанием участников соревнований с территорий ТО района | 10 февраля 12.00-15.00 столовая МБОУ Кизнерской СОШ №2 и прилегающая территория: п. Кизнер ул.Савина с д.д.1,2 до д.31. | Кобелев А.В. Баранова О.А. |
| 13 | Предоставление помещения для работы судейской бригады | 10 февраля 9.00-17.00 здание начальной школы | Баранова О.А. |
| 14 | Предоставление необходимого инвентаря для работы судейской бригады | 10 февраля | Кобелев А.В. |
| 15 | Размещение транспорта приезжающих делегаций | 10 февраля 8.00-10.00 стоянка при МБОУ Кизнерская СОШ №2 и прилегающая территория: п. Кизнер ул.Савина с д.д.1,2 до д.31. | Александров Д.Н. |
| 16 | Награждение победителей по итогам игр | 10 февраля 15.30-16.30 здание начальной школы и прилегающая территория: п. Кизнер ул.Савина с д.д.1,2 до д.31. | Плотников А.И. Орехова В.С. Кобелев А.В. Белова Н.А. |